江华瑶族自治县自然资源局2024年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办通【2023】27号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

- 一、基本情况

（一）部门职能职责

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。依照职责权限，组织起草江华瑶族自治县相关的地方性法规、规章，拟订自然资源、国土空间规划和测绘政策措施和规范性文件并组织实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和省、市自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，开展自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订评价标准。拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度，负责全县国土空间规划管理工作，指导各乡镇的规划管理工作。研究拟订国土空间规划管理政策措施并组织实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国士空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照地质灾害防治和防护标准，组织实施地质灾害防治防护工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

11.负责矿产资源管理及安全生产工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源调查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和测绘地理信息市场信用监督管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。

13.推动自然资源领域科技发展。拟定并组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督实施自然资源领域相关技术标准和规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外合作与交流。

14.负责城乡规划管理工作。负责城区土地利用和建设活动的规划管理。核发城乡项目《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设工程规划许可。负责城乡规划区内建设项目的规划核实和建设工程规划验收。负责全县城乡规划的编制，并组织城乡规划的审核、报批。负责城乡规划设计资质管理。

15.根据县委授权，对乡镇人民政府及相关部门落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

16.统一领导和管理县林业局。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

- 机构设置情况

县自然资源局内设机构10个:办公室、财务股、法规和行政审批股、自然资源调查和确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、国土空间规划股、耕地保护和生态修复股、地质勘查和矿业权管理股、自然资源督察办公室，辖县土地储备中心、县土地开发整理中心、县不动产登记中心、县矿产事务所、县土地和房屋征收补偿事务中心、县规划勘测事务中心等7个直属事业单位和16个乡镇基层所。

- 人员编制情况

- 2024年末，我单位共有编制160人，其中行政编制11人，事业编制149人。年末实有在职人员 113 人，离休人员50人。

- 一般公共预算支出情况

- （一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)1600.030216万元，实际支出1473.436559万元，完成预算安排的92.09%。人员经费支出1443.954959万元，占基本支出的98%;日常公用经费支出29.4816万元，占基本支出的2 %。

（二）项目支出情况

- 项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

- 目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

- 2409.385659万元，实际支出1858.835259万元，完成预算安排的 77.15%。其中:

- 契税补贴，2024年实际支出18.0698万元，占项目支出的100 %，主要用于支付契税补贴款。

- 2024年铁塔视频监测省级财政奖补资金，2024年实际支出21万元，占项目支出的100 %，主要用于支付铁塔视频工作支出费用。

- 耕地开垦费征收工作经费，2024年实际支出26.8万元，占项目支出的100 %，主要用于支付耕地开垦费征收工作支出。

- 卫片执法工作经费，2024年实际支出89.1万元，占项目支出的100 %，主要用于支付卫片执法工作费用。

- 房屋维修费、执法工作经费，2024年实际支出1.1万元，占项目支出的100 %，主要用于支付房屋维修费、执法工作费用。

- 县国土空间规划编制同步构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统技术服务费，2024年实际支出19.88万元，占项目支出的100 %，主要用于支付项目技术服务费。

- 田长制补充耕地项目整改及恢复耕地专项经费，2024年实际支出123.9858万元，占项目支出的100 %，主要用于支付补充耕地项目整改及恢复耕地专项支出。

- 2024年历史遗留矿山生态修复项目资金，2024年实际支出51.63万元，占项目支出的100 %，主要用于支付项目工程款。

- 田长制工作经费，2024年实际支出20万元，占项目支出的100 %，主要用于支付田长制工作经费。

- 集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术服务费，2024年实际支出91.69万元，占项目支出的100 %，主要用于支付项目技术服务费。

- 2021年来重点建设用地土壤污染状况调查评估技术服务费，2024年实际支出76.7万元，占项目支出的100 %，主要用于支付项目技术服务费。

- 2022年历史遗留矿山生态修复项目资金，2024年实际支出13.109659万元，占项目支出的100 %，主要用于支付项目工程支出。

- 原杀狗冲铁矿采矿权纠纷案法院判决执行款，2024年实际支出400万元，占项目支出的100 %，主要用于支付法院判决执行款。

- 不动产权证书和证明购买费及案件调解费用，2024年实际支出29.2万元，占项目支出的100 %，主要用于支付购买费及案件调解费。

- 2024年中央重点生态保护修复治理资金，2024年实际支出93.56万元，占项目支出的100 %，主要用于支付项目工程款。

- 2023年省级历史遗留矿山生态修复项目县级配套资金，2024年实际支出136.33万元，占项目支出的100 %，主要用于支付项目工程款。

- 土地矿产交易工作经费，2024年实际支出44.62万元，占项目支出的100 %，主要用于支付工作经费。

- 2024年地质灾害防治资金，2024年实际支出90万元，占项目支出的100 %，主要用于地质灾害防治费用。

- 江华地质灾害治理工程，2024年实际支出435.56万元，占项目支出的100 %，主要用于地质灾害治理工程费用。

- 江华县沱江镇豸山寺崩塌地质灾害应急处置工程，2024年实际支出76.5万元，占项目支出的100 %，主要用于地质灾害治理工程费用。

三、政府性基金预算支出情况

2024年我单位政府基金预算安排(含上年结转)500万元，实际支出617.988734万元，财政预算调整117.988734万元，完成预算安排的100 %。617.988734万元全部为专项资金支出。

江华大道房屋征收补偿资金，2024年实际支出75.998234万元，占项目支出的100 %，主要用于支付征地补偿款。

- 2024年度第一批土地征收成片开发方案技术服务费，2024年实际支出12万元，占项目支出的100 %，主要用于支付编制技术方案费用。

- 县城规划区内存量闲置低效国有建设用地盘清工作技术服务费，2024年实际支出19.58万元，占项目支出的100 %，主要用于工作技术服务费用。

土地出让业务费（含卫片执法专项工作经费、铁塔监测经费、不动产登记责任保险等），2024年实际支出490.1785万元，占项目支出的100 %，主要用于支付土地出让评估费、铁塔监测经费、不动产登记责任保险等多项项目的技术服务费用。

- 2024年驻村帮扶工作经费，2024年实际支出20.232万元，占项目支出的100 %，主要用于驻村工作队支出。

- 四、国有资本经营预算支出情况

- 2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

- 五、社会保险基金预算支出情况

- 2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

- 六、部门整体支出绩效情况

2024年度自然资源工作取得较好的成效如下：

（一）规划引领发展格局。我县国土空间规划总体规划已通过批复并正式启用，16个乡镇国土空间规划已通过市政府审查，高水准规划体系全面建立；全县294个村庄规划实现全覆盖，完成了10个省级示范重点村和23个市级示范村的村庄规划质量提升成果编制；引进中南大学援建我县实景三维项目，涉及县城区、长山村、江华故居、井头湾、宝镜民居实景三维模型共60平方公里。

（二）强化土地要素保障。全年通过省市审查24个项目共计165.1006公顷，为江华湾水源抽水蓄能项目办理先行用地17.7601公顷。全年完成设施农业用地上图入库111宗33.4254公顷，办理村民建房农用地转用33个批次，涉及315户，用地总面积4.1442公顷（62.163亩），乡村振兴用地应保尽保。

（三）深化土地集约节约。全年出让土地90宗148.32亩，实现土地出让收入4574.44万元，划拨供地69.8亩。新增闲置土地12宗15.049公顷已全部处置，收取闲置费5763.2万元，净处置率为27%达到省厅要求。批而未供处置任务235.65亩，全年处置总量155.5亩，处置率66.67%，处置率全市排名第二。

（四）落实最严格的耕地保护制度。新增耕地通过省级审核1881亩，实现耕地净增加约1000亩，实现耕地连续三年净增加。恢复耕地任务全部完成，完成日常变更的新增耕地1881亩，完成2个项目淹没区耕地“进出平衡”方案编制和审批，确保项目顺利用地报批。完成了白芒营翁水村旱改水等土地整治项目指标上图入库，新增耕地800余亩；完成增减挂钩建设用地节余指标10公顷挂网交易，交易价款450万元。我县耕地保护工作排全市前列，在全市会议上作先进典型交流发言。

- （五）大力实施生态修复工程。2024年我县完成历史遗留废弃矿山生态修复治理面积27.19公顷。成功申报2024年湖南湘江重要源流区历史遗留矿山生态修复示范工程子项目，修复图斑28个面积30公顷，项目工程总投资估算1081.9万元，昔日废弃矿山今朝绿水青山。

（六）强化自然资源督察执法。开展自然资源动态巡查，当场制止违法行为18起，力行力改恢复耕地13宗面积200余亩，2024年未发生新增违法占用耕地现象。立案查处土地违法案件7件，收缴罚没款281.6972万元。联合开展5次集中拆除违建整治行动，拆除房屋5宗750平方米。立案查处非法采矿案件4件，没收非法所得19.8039万元，罚款2.4271万元。

（七）登记服务成效明显。全年共办理国有建设用地使用权和房屋所有权登记证书6414本、林权登记证书363本，为全县重点企业、个体工商业及个人融资17.7亿元。全县房地一体确权登记发证87421宗，发证率为94.94%；集体建设用地310宗已全部发证，完成了省市县三级验收，做到了“应发尽发”“应登尽登”。有力化解不动产“登记难”。分类施策、逐一化解。已完成涔天河水库移民办证近5000户，瑶都碧桂园“证税分离”容缺办证270余户，解除同天家居土地抵押100余户。

（九）扎实开展地质灾害防治。全面排查220处隐患点，中风险及以上切坡建房点3168户，中高风险斜坡（沟谷）单元767处，发放宣传资料30000多份。强化监测预警，做好转移避险。成功应对强降雨13轮，及时转移避险人员165人，参与挪床行动62人。今年全县共发生小型地质灾害6处，共涉及群众8户26人，安排12万元对6处地质灾害点进行有效处置。地灾防治类国债项目已全部完工，完成了我县20处在册地质灾害隐患点的治理。继续申报中长期国债项目储备3个，项目总投资2730万元，涉及6个乡镇38个地质灾害隐患点，工程项目将大大降低我县地质灾害风险隐患。

七、存在的问题

- 一是预算执行率有待继续提高。主要是因为上级部门工作安排增多，地方财政资金紧张，导致一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

- 二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室

- 对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

- 三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

- 八、下一步改进措施

- （一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

- （二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。