江华瑶族自治县疾病预防控制中心2021年传染病防治经费项目支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目单位基本情况。江华瑶族自治县疾病预防控制中心属全额拨款副科级事业单位，人员编制51人；2021年末实有在职人员47人；实有退休人员34人，临时工6人。设办公室、检验股、疾病控制股、免疫规划股、财务后勤股、质量管理股、成人接种门诊、地方病寄生虫慢性病股、结核病防治股、艾滋病防治股、卫生监测股。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目资金主要用于防控新冠肺炎、人禽流感、手足口病等传染病在我县的暴发流行，查明突发公共卫生事件及食物中毒的原因，洪灾后开展卫生防疫，控制事件影响范围，维护社会稳定和经济发展。2021年我县安排项目资金 万元，出色完成了上级下达的重大传染病防控工作任务，全年未发生重大疫情，未发生灾后传染病流行，霍乱、鼠疫等甲类传染病监测工作如期完成，全年无甲类传染病报告。手足口病等重点传染病得到有效控制。全年社会稳定，生产秩序良好，为健康江华作出了贡献。

**二、项目资金使用及管理情况**

2021年财政预算安排项目资金 27 万元，总投入27 万元，资金到位27万元，实际使用 27万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

传染病防治经费项目资金实行专款专用，主要用于我县传染病防控，特别是新冠肺炎、人感染H7N9流感、手足口病、霍乱、鼠疫、登革热等各种传染病的监测、流行病学调查、传染病疫情信息管理和突发公共卫生事件的监测与预警及应急处置等工作，并且用于购置传染病防治应急储备物资等;同时，用于我县各种传染病防控工作会议和传染病人员业务培训等，以及传染病防治相关知识宣传。

**三、项目执行情况**

在执行项目时，“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施；二是严格保证质量；三是严格项目资金管理。

 (一)项目成果和效益

 通过项目的实施，极大地促进了我县公共卫生事业又好又快发展。传染病防治工作开展情况如下，

1、新冠肺炎防控：对新冠肺炎疑似病例、初检阳性人员、密切接触者、次密切接触者、中高风险地区到返人员及其他需要开展流行病学调查的人员开展流行病学调查及疫情处置，开展新冠肺炎核酸采样及检测，开展新冠肺炎宣传及培训。

2、人禽流感防控：根据省市的要求，在疫情期间，采样进行检测，并及时送市疾控中心。4月份采集职业暴露人群3份样品送市疾控中心检测。

3、手足口病防控：开展手足口病监测工作，2021年1-12月每月采集5份手足口病病例样品在县疾控中心进行检测，对阳性样品送市疾控中心进行分型。对手足口病聚集性病例进行流行病学调查及采样检测工作。

4、霍乱监测：2021年5-10月，每月采集霍乱外环境样品25份样在县疾控中心检测。购买霍乱（O1群、O139群）检测试剂，分发到各县直医疗卫生单位和乡镇卫生院，对腹泻病人检测。

5、鼠疫监测：作为省级鼠疫监测点，6-9月开展鼠疫监测工作，覆盖4个乡镇，完成80份血清样品检测。

6、防疫物资：2021年购进84消毒液、漂白精片、消毒粉、灭蚊杀虫剂等一批消杀灭物资。购进电脑、口罩、帽子、体温枪、面屏、防护服等防控物资。

7、2021年开展了传染病相关知识培训，新冠肺炎采样、流调、消毒培训，传染病报告管理及网络直报相关技术培训等。

8、对学校传染病疫情进行了处置调查，到学校进行传染病督导。

9、开展了4次传染病报告质量调查。

10、对其他出现的传染病进行了处置，如流感、流行性出血热、布病、鼻病毒引起的上呼吸道感染等。

（二）制度建设情况。

项目资金由县财政局会计核算中心监管，并严格按照财政有关规定使用。

(三)制度执行情况。

资金管理使用的各个环节是严格按照财政资金相关类别项目专项资金管理办法的规定执行。

（四）资金使用情况。

资金使用的各个环节和有关内容合理到位：

1.没有存在虚报项目骗取财政资金的情况；

2.没有存在截留、挤占、挪用财政资金的情况。没有用于弥补人员经费或用于其它活动；没有用于对外借款、对外投资；没有擅自调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况；

(五)资金监管情况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，建立了资金使用和监管的责任机制。

1.做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责；

2.没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况；

**四、综合自评评分情况**

我单位自评为100分。

**五、存在的问题**

1、执行单位对专项资金预算不了解，无法与执行单位的工作计划衔接。

2、专项资金到执行单位时间滞后，与业务开展时间相差太远。

3、专项资金使用范围过于笼统。

**六、下一步工作打算与建议**

1、建议专项资金预算能在年初下发到各执行单位。

2、加大专项资金管理使用培训力度，进一步提高基层人员对专项资金管理的重视程度与业务能力。

3、进一步明确细化专项资金开支范围，便于执行单位严格按照要求使用资金。

4、财务人员缺少对项目管理的参与度,对项目实施方案的具体业务与决策的认识不够,不能有效地控制专项资金的使用,比如业务人员的出差费用、车辆油耗、过路过桥费用等。

 江华瑶族自治县疾病预防控制中心

 2022年4月27日