江华县2021年度两癌专项绩效自评报告

**一、项目概况**

**（一）实施单位基本情况**

县妇幼保健院是我县公立二级甲等医院，主要开展全县妇女儿童的健康管理及临床诊疗工作，为做好两癌筛查重点民生实事工作，我院开通了绿色通道，设立专门的两癌门诊，B超室也开设专门的两癌检查室，确保检查及时完成。为确保检查质量，我院配备专人负责相关检查及结果的咨询与反馈。工作人员均是具有相关资质的临床、护理、检验、影像等相关专业人员共约10余人，全部为大专及以上学历。

1. **资金基本情况**

 农村适龄妇女“两癌”免费检查是根据省妇联、省卫生计生委、省财政厅关于印发《2021年湖南省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》湘妇字（2021）8号文件，为未参加过“两癌”免费检查且具有江华户籍的35-64岁农村常住和城镇低保女性人口提供免费的宫颈癌和乳腺癌筛查，宫颈癌采用妇科检查、阴道分泌物检查、HPV初筛，并对HPV阳性进行分型检测，高危型HPV阳性进行宫颈细胞学检查（TCT检查），HPV16、18型阳性以及TCT阳性对象进行阴道镜、病理检查的方法；乳腺癌采用临床乳腺检查、乳腺彩色超声检查、阳性人群乳腺X线检查。经费来源执行《2021年湖南省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》湘妇字（2021）8号文件精神，宫颈癌检查费用60元/人,乳腺癌检查费用80元/人。中央财政安排部分“两癌”检查专项资金，剩余部分省财政负担50%，县区财政据实结算剩余资金，安排项目检查经费和必要的工作经费。我县从1月份开始实施，7月底已全面完成任务。

**（三）资金绩效目标**

2021年为8051名35-64岁适龄妇女提供免费两癌筛查，提升“两癌”早诊早治率和农村妇女“两癌”防治知识知晓率。

1. **项目资金使用及管理情况**

2021年完成免费两癌筛查8051例，任务完成率100.64%，检出宫颈低级别病变208人，宫颈高级别病变87人，宫颈癌5人，乳腺癌6例。患病妇女得到了及时的治疗，减少了患病家庭的经济负担。国家和省级投入资金56万元万元，县级投入资金56.357万元，合计112.357万元，全部拨付至县妇幼保健院。项目使用资金112.357万元，分别用于两癌筛查所需物品的采购、仪器维护、检验、项目培训、宣传等。

我院始终把两癌筛查作为重点工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。财务室认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，严格按照相关要求和规定进行开支，严把资金拨付关，保证资金专款专用。

**三、项目资金组织实施情况**

我院严格资金监管，项目进展报表有上级单位的审核，项目资金的使用有县妇联、卫健局和财政局多个管理部门的审核，确保财务管理规范、内控制度有效，项目资金专款专用，保障两癌筛查经费支出不超预算，使该项目各项工作的顺利实施。作为省市重点民生实事项目，我院每年的工作完成情况均进行社会公示，接受群众社会监督，也加大了社会的知晓度和项目的满意度。

**四、预算支出绩效情况**

我院严格按照上级的检查标准进行免费两癌筛查，其中宫颈癌检查费用60元/人,乳腺癌检查费用80元/人。中央财政安排部分“两癌”检查专项资金，剩余部分省财政负担50%，县区财政据实结算剩余资金，安排项目检查经费和必要的工作经费。县妇幼保健院将各乡镇的检查任务数在年初进行分发，定期将各乡镇送检的适龄妇女检查情况汇总上报县妇联、卫健局和财政局进行审定，财政局根据项目完成情况将专项经费拨至县妇幼保健院，县妇幼保健院用于两癌筛查的检查、化验、宣传、所需物品和仪器采购、维护等，费用支出据实拨付到相关单位或厂家。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）存在的问题及主要原因：**

妇女流动性大、电话更换频繁，部分妇女外出务工对象随访难度大，检查及治疗欠及时。

**（二）主要经验及做法**

1.县、乡、村三级高度重度，均有专人负责宣传、组织及实施，失访对象通过乡、村两级妇女专干进行协助随访管理，具体实施单位县妇幼保健院严格把好质量关，确保检查质量达到上级要求。

2.设立两癌门诊、开通绿色通道，减少对象等待时间，提高群众满意度。

3.安排专人负责阳性对象随访管理工作，确保妇女及时得到进一步检查及治疗。

**六、有关建议**

进一步推动两癌项目常态化开展，加大两癌项目宣传，提高群众知晓率及妇科常见病知识知晓率，使更多适龄妇女享有“两癌”免费检查服务，进一步提高妇女健康水平。促进公共卫生服务均等化，提升人民群众对妇幼卫生事业的满意度。

 江华瑶族自治县妇幼保健院

 2022年9月8日