江华瑶族自治县统计局2022年度统计业务、基层统计调查补助专项资金绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）实施单位基本情况

江华县统计局属县财政全额拨款的正科级单位行政单位,局机关设4个局属单位（社会经济调查队、法规检查所、电子计算站、统计业务普查中心）。实有在职人员27名，其中：机关行政人员9人，参照公务员管理事业单位人员7人，事业单位人员11人。

（二）资金基本情况

1.基层统计调查补助经费

根据湘财行[2022]1号文件及江财行指[2022]13号文件精神，2022年度下达我局的基层统计调查补助经费为34万元。该项目主要用于乡镇基层统计规划化建设，如购买工作所需的计算机、打印设备、专用档案柜等。

- 2.统计业务费

- 根据江财预指[2022]10号文件精神，2022年度下达我局的统计业务费为37.5万元。该项目主要用于组织协调全县城市、农村、企业相关调查，核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，组织相关会议培训，法治宣传等。

（三）资金绩效目标

1. 基层统计调查补助经费目标：对8个乡镇按统计规范标准建设，夯实基层统计基础。

- 2.统计业务费目标：保障统计工作正常开展。

二、项目资金使用及管理情况

两项专项总收入71.5 万元，均纳入了2022年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县统计局。

- 1.基层统计调查补助经费34万元，根据《江华瑶族自治县乡镇统计规范化建设“全覆盖”实施方案》对2022年申报省级乡镇统计规范化建设的8个乡镇拨付34万元，2022年12月底，8个乡镇均已完成建设，已通过省级验收。

- 2.统计业务费37.5万元，2022年县统计局高质量地完成了各项工作任务，共支出33.23万元。

- 2022年我局始终把专项资金管理作为基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。

- 项目资金组织实施情况

- 1.项目组织架构及实施流程。以上两项项目资金分别用于基层统计规划化建设和保障统计业务正常开展。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定。

- 2.项目管理情况。严格按照相关财经纪律，审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性。对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。

- 3.全面推行信息公开、公示制度，确保项目建设的资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。

- 四、目标及绩效完成情况

- 1.截止2022年12月底，两项项目已按时、按质、按量全部完成。项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行过程中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。

2.目标质量完成情况。高质量完成各项工作，2022年度荣获全县绩效评估优秀等次单位、全县产业项目建设先进单位、乡村振兴先进集体；8个乡镇完成基层统计规范化建设，进一步夯实了统计基础。

综上所述，2022年部门项目支出绩效自我评价结果为优秀。

- 五、存在的问题及建议

- （一）存在的问题

- 1.上半年资金执行率较低。

- 2.内部控制有待加强。

- 3.财务人员专业能力有待提高。

- （二）相关建议

- 1.合理安排资金执行，年初制定合理的预算执行计划，有计划地使用项目资金。

- 2.严格执行内部控制制度，把内控要求贯穿于会计核算工作全过程，提升我局会计工作制度化、规划化水平。

- 3.加大对财务人员的培训，通过线上线下多渠道对财务人员将进行业务培训，提高业务素质。

江华瑶族自治县统计局

2023年5月8日