**江华瑶族自治县科技和工业信息化局2023年**

**涉农整合项目资金绩效自评报告**

为进一步管理和使用好财政资金，提高专项资金使用效益和项目管理水平和乡村振兴成效，按照省、市、县乡村振兴工作总体要求，现对我局财政专项资金项目开展自评，现将自评具体情况汇报如下：

**一、项目资金下达预算及项目基本情况**

项目资金下达预算情况。根据湘财预[2023]0191号文件、湘财预[2023]0145号文件及湘财农指[2022]0080号文件精神，2023年度下达我局的帮扶车间建设资金分别为164.57万元、118.15万元、29.8万元，总计312.52万元，共实施14个帮扶车间建设及配套基础设施建设项目。

2、项目基本情况。14个项目资金312.52万元。其中帮扶车间建设项目10个，资金217.5万元，配套基础设施建设项目4个，资金95.02万元。

3、项目绩效目标设定情况。计划建设帮扶车间10个，配套基础设施4个，年产值达到2.4亿元，新增就业1000人。

**二、项目资金使用及管理情况**

专项总收入312.52万元，均纳入了2023年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县科工局。帮扶车间建设及配套基础设施建设项目14个共312.52万元，涉及沱江镇、大石桥镇、大路铺等8个乡镇 。

我局始终把资金管理作为帮扶车间建设的基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是计财股认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，在项目工程施工过程中，资金管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

**三、项目资金组织实施情况**

我局严格按照帮扶车间建设资金管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好我局帮扶车间项目实施工作,确保按期高标准完成各项建设任务,制定了项目和资金公示制度、工程施工考核管理办法、现场监督员等制度。

为了进一步提高帮扶车间项目建设和资金管理工作的透明度，我局向社会公布项目建设内容、投资规模、建设单位筹资投劳方案等内容，力求做到项目申报、立项、建设、完工全过程公示，在主动接受群众和社会监督的同时，也加大了对帮扶车间建设项目的宣传力度。

**四、预算支出绩效情况**

（一）我局2023年帮扶车间建设及配套基础设施建设项目，14个项目已完成建设帮扶车间7个，配套基础设施4个，总计支出209.52万元。

项目涉及沱江镇、大石桥乡、白芒营镇等9个乡镇11个行政村，预计提高收益1100万元，新增700个就业岗位

**五、存在的问题及原因分析**

存在的问题及主要原因：由于当时项目下达时间较晚，进行规划、设计的时间很紧，在宣传发动方面的工作也没到位，所以项目实施时间较晚，导致项目实施进度较慢，目前有3个项目未完成验收。

江华瑶族自治县科技和工业信息化局

2024年5月15日