县农业农村局2023年度省级农业产业融合发展项目资金绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

江华瑶族自治县湖南过山茶业江华苦茶产业园，由湖南过山茶业有限公司投资建设，公司筹备于2016年，成立于2020年1月，开发出过山红茶、过山绿茶、瑶鼓茶等多种茶产品，是一家集茶叶加工、销售、科研、文化、旅游为一体的综合型茶业企业。公司为永州市级龙头企业，荣获了湖南省知名商标品牌等荣誉。公司目前为湖南红茶、永州之野、江华苦茶公共品牌授权使用企业。公司现有标准化茶园1200余亩，拥有江华苦茶唯一母本单株园2亩，保护利用野生江华苦茶古树2500多株, 建设茶叶加工厂3座(可加工六大茶类），年产干茶50余吨。

江华瑶族自治县日日兴生物科技有限公司是一家以食用菌种植、加工、销售及新鲜蔬菜出口为主，产品主要销往港澳及东南亚地区以及广东地区的企业。公司总部位于江华高新区内，占地100亩，建设有厂房及冷库10栋，2021年建设的食用菌生产项目，在界牌乡、涔天河镇、小圩镇等地建设食用菌生产基地，年生产规模达到1500万袋，是县内种植食用菌的龙头企业。公司2020年农产品出口额达到2.69亿美元，带动本地农户2000余户，提供就业岗位200余个。

湖南多赢农业科技有限公司成立于2020年4月28日，主要控股股东朱熙良、朱杰共同出资成立，总投资3000万元人民币，朱熙良持股51%，朱杰持股49%，公司位于永州市江华县沱江镇江华经开区瑶都大道南段东侧（日日兴生物科技产业园内），主要以蔬菜种植；食用菌种植、水果种植；蔬菜、食用菌、水果加工、冷藏及销售；货物进出口贸易为主。

(二)项目基本情况简介。本项目涉及2个特色产业园，1个省级农产品出口重点企业。分别是湖南过山茶业江华苦茶产业园、江华瑶族自治县日日兴生物科技有限公司农业国际贸易高质量发展基地产业园、湖南多赢农业科技有限公司开展农产品出口基地建设和对外贸易。

湖南过山茶业江华苦茶产业园资金主要用于基地道路建设2300米、实验室（30平方米）、冷库（100立方米）、溯源系统（2套监控系统）、绿色防控（12台灭虫灯、3千片黄板）、茶叶揉捻机、茶叶烘焙机、茶叶风选机、茶叶色选机等茶叶加工设备、新产品包装设计等。

江华瑶族自治县日日兴生物科技有限公司农业国际贸易高质量发展基地产业园资金主要用于建设1栋厂房1800个平方、全自动菌棒装袋机设备一套、搅拌机设备2台、传送机设备1台。

湖南多赢农业科技有限公司主要用于购买茶树菇专用烤炉13台，烤干的茶树菇可以更长时间保存，因为烤制过程中水分被蒸发，减少了细菌和霉菌生长的环境，从而延长了茶树菇的储存寿命。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金下达预算及项目情况

根据湖南省农业农村厅办公室关于《做好2022年省级农业产业融合发展及有关衔接推进乡村振兴资金支持项目管理工作的通知》（湘农办函〔2022〕52号）文件及湘财农指[2023]30号，省财政安排省级特色产业园项目专项资金100万元，农产品出口基地建设和对外贸易20万元。

2、项目资金实际使用情况

2023年下达了省级特色产业园项目项目100万元，农产品出口基地建设和对外贸易20万元共120万元，用于湖南过山茶业有限公司50万元、江华瑶族自治县日日兴生物科技有限公司50万元、湖南多赢农业科技有限公司20万。项目资金通过财政专户及时下达我局专户,资金到位率100%。

三、项目组织实施情况

湖南过山茶业有限公司已完成实验室30平方米、冷库100立方米、溯源系统2套监控系统、绿色防控12台灭虫灯、3千片黄板、茶叶揉捻机、茶叶烘焙机、茶叶风选机、茶叶色选机等茶叶加工设备安装、新产品包装设计。

江华瑶族自治县日日兴生物科技有限公司农业国际贸易高质量发展基地产业园已完成全自动菌棒装袋机设备一套、搅拌机设备2台、传送机设备1台、1800平方米厂房1栋。

湖南多赢农业科技有限公司已购置茶树菇专用烤炉13台，每台1.6万元，投资20.8万元。

四、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况分析。

数量指标：产业园年综合产值1000万元

质量指标：农产品质量安全例行监测合格率达100%

(二)效益指标完成情况分析。

经济效益：主导产业年加工产值1000万元

社会效益：园区农民人均可支配收入24000元

生态效益：园区内绿色防控面积500亩

(三)满意度指标完成情况分析。群众满意度100%，达到预期目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

湖南过山茶业江华苦茶产业园前期实施主体为江华冯城古树苦茶有限公司，因2023年“三湘护农”行动查出问题，主体不符合申报资格，需变更实施主体，项目建设时间较紧，导致部分建设内容还未完成，下一步我局将督促江华苦茶产业园项目实施主体加快施工进度，加大力度，抓好项目建设。

五、绩效自评结果拟运用和公开情况

项目严格按照公示公开制度及时做好项目前和完工后两项公示，并在项目地醒目位置公开项目基本情况，接受社会监督，通过该项目实施，我局将及时借鉴绩效评价结果，认真做好后续项目实施，确保项目真正受惠于群众。

江华瑶族自治县农业农村局                                   2024年3月13日