## Sheet1
项目支出名称 | 专项经费
主管部门 | 中共江华瑶族自治县委党史研究室（江华瑶族自治县地方志编纂室） |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县党史与地方志征集编纂办公室
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 7.5
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 30.06 | 30.06 | 23.84
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 45.06 | 45.06 | 31.34 | 10 | 69.00% | 6.90
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 编纂《江华瑶族自治县扶贫志（1949-2020）》，形成评议稿；编纂印刷出版《江华红色印记》；开展《印记——红军长征在永州遗址遗迹》实地调查及组稿，编纂《印记-红军长征在江华》。 |  |  |  | 编纂《江华瑶族自治县扶贫志（1949-2020）》，形成评议稿；编纂印刷出版《江华红色印记》；开展《印记——红军长征在永州遗址遗迹》实地调查及组稿，编纂《印记-红军长征在江华》,完成组稿工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 编纂《江华红色印记》一书 | 完成编纂《江华红色印记》一书 | 完成编纂《江华红色印记》一书 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 编纂《江华瑶族自治县扶贫志（1949-2020）》一书 | 编纂《江华瑶族自治县扶贫志（1949-2020）》一书，形成评议稿 | 编纂《江华瑶族自治县扶贫志（1949-2020）》，形成了评议稿 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 编纂《印记-红军长征在江华》一书 | 编纂《印记-红军长征在江华》一书，完成组稿 | 编纂《印记-红军长征在江华》，完成组稿 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 《江华红色印记》编纂质量 | 达到正式出版印刷要求 | 《江华红色印记》编纂质量达到正式出版印刷要求，已正式印刷出版 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 《江华瑶族自治县扶贫志（1949-2020）》编纂质量 | 达到评议稿质量要求 | 《江华瑶族自治县扶贫志（1949-2020）》编纂质量达到评议稿质量要求，已形成评议稿 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 《印记-红军长征在江华》编纂质量 | 《印记-红军长征在江华》编纂质量达到组稿要求 | 《印记-红军长征在江华》编纂质量达到组稿要求，已形成初稿 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2024年度 | 完成时间在2024年度 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥存史资政育人作用 | 编纂工作发挥存史资政育人作用得到加强 | 编纂工作形成胃更多的史志成果，发挥存史资政育人作用得到加强 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 史志编纂工作持续性 | 全年持续开展史志编纂工作 | 全年持续开展史志编纂工作，成果丰富 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 编纂工作群众满意度达90%以上 | 编纂工作成果丰富，社会反响好，群众满意度达90%以上 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数在45.06万元以下（含） | 全年执行数31.34万元，低于经费控制数45.06万元 | 20 | 18.00 | 我单位严格按照项目实施进度管理资金，项目需评审验收合格后才能拨付资金。虽全年持续编纂《江华瑶族自治县扶贫志（1949-2020）》《印记-红军长征在江华》等书籍，但因书籍需要反复修改、完善打磨，编纂时间较长，导致资金拨付较慢，全年执行数低于经费控制数。
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 94.90