桥市乡人民政府2024年农村综合改革转移支付公益事业奖补专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

桥市乡人民政府下设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室，直属事业单位有社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队等10个内设机构，主要贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。2024年末，我单位共有编制58人，其中行政编制25人，事业编制33人。年末实有在职人员28人，离休人员0人,退休人员20人，遗属抚养7人，现有公务车辆编制1台。

（二）资金基本情况

根据江财农指〔2024〕0001号文件，2024年度下达我单位的农村综合改革转移支付公益事业奖补为65.2万元。资金主要用于顺利实施农村公益事业奖补项目，提高农村村内道路、小型农田水利设施、公共文体及公益设施建设，切实提高资金使用效益。

- 资金绩效目标

2024年农村公益事业奖补资金投入65.2万元，用于顺利实施农村公益事业奖补项目，提高农村村内道路、小型农田水利设施、公共文体及公益设施建设，切实提高资金使用效益。

二、项目资金使用及管理情况

专项总收入65.2万元，均纳入了2024年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至本单位，资金已经通过预算一体化系统全部支付。全年实际使用65.2万元，执行率100%。

我单位始终抓好农村公益事业奖补的资金管理工作，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是财务部门认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。

三、项目资金组织实施情况

我单位严格按照农村公益事业奖补资金管理要求，严格使用和监管资金。实行专账管理，票据审核、报销流程规范，无挪用、超范围使用情况。

四、预算支出绩效情况

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了农村公益事业奖补年度工作目标。根据项目支出绩效评价指标体系，项目2024年度评价得分为100分。项目支出绩效情况如下：

（一）预算执行10分

1、预算完成率：（上年结转0万元+年初预算65.2万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/（上年结转0万元+年初预算65.2万元+本年追加预算0万元）×100%=100%,计5分

2、预算控制率：（本年追加预算0万元/年初预算65.2万元）×100%=3.19%，计5分。

（二）绩效指标90分

1、产出指标40分

（1）数量指标15分：

指标1：农村公益事业奖补项目覆盖村数量，完成值4个村，得15分。

（2）质量指标15分：

指标1：农村公益事业奖补项目验收合格率，完成值100%，得15分。

（3）时效指标10分：

指标1：资金拨付及时率，完成值100%，得10分。

2、成本指标20分：

（1）经济成本指标20分：

指标1：农村公益事业奖补项目预算内成本支出，完成值65.2万元，得20分。

3、效益指标20分

（1）经济效益5分：

指标1：提高粮食生产出行交通便利度，完成值提升，得5分。

（2）社会效益指标5分：

指标1：解决农田灌溉难问题，提高水利设施灌溉受益人数，完成值383人，得5分。

- 生态效益指标5分：

指标1：提高水库基础设施建设，完成值提高，得5分。

（4）可持续影响指标5分：

指标1：改善村内道路及人居环境，完成值改善，得5分。

4、满意度指标10分

指标：公众满意度，完成值85%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算执行不均衡。农村综合改革转移支付公益事业奖补资金集中在10月底支付，导致前期执行率偏低。

六、有关建议

1、坚持统筹规划，及时完成预决算工作。深入贯彻落实预算法及其实施条例等相关规定，扎实做好预决算工作，全面核实收入、支出和结转结余等情况，严格对账，切实做到数据真实、计算准确、内容完整、说明清楚。坚持将资金支出安排与工作计划、发展规划紧密结合，本着“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节俭、尽力而为、量力而行，严格控制预算规模，从紧从严编制预算。严格执行经批准的预算，严控部门预算年中追加，减小项目预决算差异。

2、坚持提质增效，提高核算工作质量。按时完成财务记账、结账和账务处理工作，及时编制各项财务报表，真实地反映账务状况。及时掌握经费使用情况，合理安排好各项经费支出。及时掌握各项费用的开支范围和标准，扎实做好账务报账工作，严格遵守国家财经纪律，本着“客观、严谨、细致”原则，认真审核原始凭证，确保原始凭证的真实、合法、准确、完整。强化核算监督工作，积极进行内部核算和分析，加强对各项业务的财务监督管理，加强可控费用的控制、执行力度，加强经济活动分析，为农村综合改革转移支付公益事业奖补工作开展决策提供参考依据。

桥市乡人民政府

2025年4月30日