## Sheet1
项目支出名称 | 江华县粮食绿色仓储物流设施建设项目
主管部门 | 江华瑶族自治县发展和改革局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县发展和改革局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
| 其中:当年财政拨款 |  | 2000 | 2000 | 1600
上年结转金额
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 2000 | 2000 | 1600 | 10 | 80% | 8
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 拓展全县粮食绿色仓储物流产业链，重点加强江华县白芒营镇粮食绿色仓储物流设施建设，至2025年把白芒营粮库建设成集粮食收购、烘干、仓储、检测、加工、物流、销售等为一体的区域性绿色粮食仓储物流中心，预测可达到7万吨粮食物流量，占全县粮食市场50%。带动群众增产增收、企业发展壮大、县域经济稳步提升。 |  |  |  | 江华瑶族自治县粮食绿色仓储物流设施建设项目，已完成给排水、道路、供电等附属工程建设，拆除旧房12栋，完成设计、地勘、规划设计与测绘、施工图设计等前期工作，支付资金477万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本控制情况 | 500万元 | 477 | 15 | 12 | 2024主要实施项目前期，已实施了给排水、道路、供电附属工程的改迁，以及拆除旧房12栋、设计、地勘、规划设计与测绘等前期工作。下一步需加快项目推进力度，争取早日开工。
| 成本指标 | 社会成本指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 工程施工期粉尘和噪声影响 | 不得超出环保部门施工场界排放标准 | 未超出环保部门施工场界排放标准 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 新建粮仓仓容 | 25000吨 | 25000吨 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 5% | 15 | 1.5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | ≤2025年 | 预计2025年年底 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加项目运营收益及税收 | 有增加 | 有增加 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善我县粮食绿色仓储物流安全保障 | 有保障 | 有保障 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步增强抵御生态环境风险能力 | 有增强 | 有增强 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥20年 | ≥20年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用粮仓人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 81.5