## Sheet1
项目支出名称 | 江华瑶族自治县涔天河镇2024年以工代赈项目（阳华庙农业基础设施建设项目）
主管部门 | 江华瑶族自治县发展和改革局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县发展和改革局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
| 其中:当年财政拨款 |  | 450 | 450 | 450 | 10 | 100% | 10
| 上年结转金额 |  | 0 | 0 | / | / | / | /
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | / | / | / | /
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 450 | 450 | 450 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 江华瑶族自治县涔天河镇2024年以工代赈项目（阳华庙农业基础设施建设项目），建设内容为渠道清淤、新建机耕道、河堤改造、拦水坝等工程，通过组织当地农村低收入劳动力参与工程项目建设，改善农村产业基础设施和带动低收入群众就地就近就业增收。 |  |  |  | 完成阳华庙村土寨提质改造 3 座机耕桥，新建长 137.5 米*宽 3.5 米机耕路，渠道清淤 2300 米，河堤改造 2300 米，新建灌溉拦水坝5 座。吸纳当地群众务工74人，共发放劳务报酬134.4万元。有效改善农村产业基础设施和带动低收入群众就地就近就业增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务报酬发放比例 | 30% | 30% | 15 | 15
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 | 2025-01-01 | 100% | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加务工群众劳务收入 | 134.4万元 | 134.4 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善当地基础设施条件 | 有改善 | 100% | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | / | 5 | 5 | /
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 10年 | 100% | 5 | 5 | /
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与工程建设的务工群众满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | /
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | 450万元 | 100% | 20 | 20 | /
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 无 | 无 | / | / | / | /
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | / | / | / | /
总分 | [5 empty] | 100 | 100