## Sheet1
项目支出名称 | 江华县河路口镇2024年以工代赈项目
主管部门 | 江华瑶族自治县发展和改革局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县发展和改革局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
| 其中:当年财政拨款 |  | 370 | 370 | 370 | 10 | 100% | 10
| 上年结转金额 |  | 0 | 0 | / | / | / | /
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | / | / | / | /
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 370 | 370 | 370 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 河路口镇布里坪村水果产业基础设施建设项目，建设内容为产业园道路工程，通过组织当地农村低收入劳动力参与工程项目建设，改善农村产业基础设施和带动低收入群众就地就近就业增收。 |  |  |  | 完成产业园道路工程4.5公里，吸纳当地群众务工26人，共发放劳务报酬102.8万元。有效改善农村产业基础设施和带动低收入群众就地就近就业增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务报酬发放比例 | 30% | 27.78% | 15 | 14 | 截止2024年底，灌溉水渠护坡尚未完工。措施：加快灌溉水渠建设
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 0 | 15 | 0 | 尚未验收
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 | 2025年3月 | 80% | 10 | 8 | 截止2024年底，灌溉水渠护坡尚未完工。措施：加快灌溉水渠建设
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加务工群众劳务收入 | 102.8万元 | 102.8 | 5 | 5 | 截止2024年底，灌溉水渠护坡尚未完工。劳务报酬未发放全
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善当地基础设施条件 | 有改善 | 80% | 5 | 5 | 截止2024年底，灌溉水渠护坡尚未完工。
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | / | 5 | 5 | /
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 10年 | 100% | 5 | 5 | /
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与工程建设的务工群众满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | /
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | 370万元 | 100% | 20 | 20 | /
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 无 | 无 | / | / | / | /
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | / | / | / | /
总分 | [5 empty] | 100 | 82 | 部分建设内容尚未完成