## Sheet1
项目支出名称 | 2024年湘西地区开发产业发展专项投资项目
主管部门 | 江华瑶族自治县发展和改革局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县发展和改革局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
| 其中:当年财政拨款 |  | 300 | 300 | 300
上年结转金额
项目资金(万元) | 其它资金
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 300 | 300 | 200 | 10 | 66.67% | 6.67
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于支持江华县河路口镇河路口这区倒水湾村海川生物科技食用菌生产加工产业化建设项目，大路铺镇兰下村六月香瑶山雪梨产业基地特色农产品江华瑶山雪梨品牌打造及产业发展项目，沱江镇舒家山文化艺术公园舒家山革命家爱国主义教育基地基础设施建设项目等3个项目建设，推动固定资产投资和基础设施建设，拉动经济增长。 |  |  |  | 3个项目基本完工，已全部经营使用。具体进展情况如下： 1.江华瑶族自治县海川生物科技食用菌生产加工产业化建设项目已完成投资1200万元，建设内容于2024年12月全部投入使用，2025年4月已通过市县联合验收。2.特色农产品江华瑶山雪梨品牌打造及产业发展项目已完成投资1090万元，建设内容于2025年3月全部投入使用，2025年4月已通过市县联合验收。3.江华瑶族自治县沱江镇舒家山革命家爱国主义教育基地基础设施建设项目已完成投资2364万元，建设内容于2024年12月全部投入使用，现正在开展红色文化长廊及展示馆建设，计划2025年6月进行市县联合验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目奖补额度 | 300万元 | 300万元 | 20 | 20
| 成本指标 | 社会成本指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补项目数量 | 3个 | 3个 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 60% | 15 | 10 | 预计6月验收
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 67% | 10 | 6 | 项目验收用时较长，已拨付2个项目200万元。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动投资额 | 8000万元 | 4654万元 | 5 | 4 | 分年度投资，2025年全年完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拉动就业需求 | 有带动 | 带动就业2776人 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 0 | 绿化面积1284.5亩 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建设设施持续使用年限 | 10年 | 10年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目奖补单位满意度 | 90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 86.67