## Sheet1
项目支出名称 | 湘西地区开发产业发展专项资金
主管部门 | 江华瑶族自治县发展和改革局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县发展和改革局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
| 其中:当年财政拨款 |  | 100 | 100
上年结转金额
项目资金(万元) | 其它资金
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成天河瑶寨交通道路硬化面积达3000平方米，规划公共停车场1600平方米、60个停车位、自驾车房营地等基础设施建设，研学营地基地相关配套设施建设。 |  |  |  | 完成天河瑶寨交通道路硬化面积达3000平方米，规划公共停车场1600平方米、60个停车位、自驾车房营地等基础设施建设，研学营地基地相关配套设施建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目奖补额度 | 100万元 | 100万元 | 20 | 20
|  | 社会成本指标 | 无 | 0 |  | 0 | 0
|  | 生态环境成本指标 | 无 | 0 |  | 0 | 0
| 产出指标 | 数量指标 | 道路、停车场、停车位、自驾车房营地等项目建设 | 5项 | 5项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年资金拨付使用率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造收入经济 | 300万元 | 300万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推动江华研学发展，增加相关从业 | 50人 | 50人以上 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 开展研学活动，推动江华县研学基地建设 | 50场 | 50场以上 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及群众满意度 | 90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100