## 2024年绩效运行项目支出监控表（内网绩效管理信息系统报送）
附件2
2024年项目支出绩效运行监控表
填报单位：（盖章） 江华瑶族自治县工伤保险服务中心 | [16 empty] | 单位:万元
项目名称 |  |  | 工伤保险扩面征缴、稽核工作经费 | [6 empty] | 监控年度 |  | 2024年度
主管部门及代码 |  |  | 江华瑶族自治县人力资源和社会保障局304001 | [6 empty] | 实施单位 |  | 江华瑶族自治县工伤保险服务中心
是否实施招投标 |  |  | □是 þ否 □无该项内容 | [6 empty] | 是否实施政府采购 |  | □是 □否 þ无该项内容
项目资金 |  |  | 项目资金 |  |  | 年初预算数(万元) |  | 年中预算调整数(万元) |  | 1-9月执行数(万元) |  |  |  |  | 1-9月月执行率(%) |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 3 |  | 0 |  | 2.6675 |  |  |  |  | 89% |  | 3
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  |  | 3 |  | 0 |  | 2.6675 |  |  |  |  | 89% |  | 3
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 |  |  | 负责全县工伤保险基金征缴统计、信息管理、待遇支付、基金预决算老工伤管理等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 年度目标值 | 计量单位 | 1-9月月完成情况 |  | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 | 备注
[10 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <= | <=3 | 万元 | 2.6675 |  | 3
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态环境成本指标 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 工伤预防宣传知识培训 |  | 22000人次 | 人次 | 19820人次 |  | 22000人次
|  | 质量指标 | 培训合格率 | >= | >=90% | 百分比 | 100% |  | 100%
|  | 时效指标 | 培训时间 | >= | >=24小时 | 小时 | 28小时 |  | 30小时
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 节约工伤预防宣传成本 | >= | ≥500元/年 | 元/年 | 5500 |  | 5500
|  | 生态效益指标 | 减少企业工伤人数 | >= | >=3人 | 人 | 26 |  | 28
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | >=95% | 百分比 | 98% |  | 98%
单位负责人（签章）： 填报人（签章）：周烈 联系电话：15226300497 填报日期 ：2024年10月30日

## 监控表填报参考模板
项目支出绩效运行监控表
（2021年1-9月）
填报单位（盖章）： ×× 单位 填报人及联系电话： 填报日期：2021 年 10月15日
项目名称 |  |  | 建筑领域绿色发展方向示范 |  |  |  | 监控年度 |  |  |  | 2021年
主管部门及代码 | [6 empty] | 实施单位 |  |  |  | ×× 单位
是否实施招投标 |  |  | þ是 □否 □无该项内容 |  |  |  | 是否实施政府采购 |  |  |  | □是 □否 þ无该项内容
[5 empty] | 年初预算数 |  | 年中预算调整数(万元) |  | 1-9月执行数 |  | 1-9月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
项目资金 |  |  | 年度资金总额： |  | 700 |  | 0 |  | 500 |  | 71.43% |  |  |  | 700
（万元） |  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 700 |  | 0 |  | 500 |  | 71.43% |  |  |  | 700
其他资金
年度总体目标 | 完成装配式建筑年度占比任务27%，在全省十一个钢结构建筑试点示范项目实施中发挥示范引领作用，完善钢结构装配式建筑全产业链，全面完成住建部试点工作任务，形成可复制可推广的模式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目奖补额度 | 100万元/个 | 完成 | 完成700万拔款 | [6 empty] | √
| 产出指标 | 数量指标 | 装配式建筑示范项目 | 7个 | 已完成1个竣工验收项目 | 7个 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 14.29% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 2021年底前资金拨付率 | 100% | 71.43% | 100% | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 装配式建筑综合性价比高于传统建筑比例 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | [6 empty] | √
|  | 社会效益指标 | 全省城镇新开工装配式建筑面积占新建建筑面积比例 | ≥27% | ≥27% | ≥27% | [6 empty] | √
|  | 生态效益指标 | 节能减排率 | 提高10% | 推进中 | 提高10% | [6 empty] | √
|  | 可持续影响指标 | 带动相关产品发展 | ≥10个 | ≥10个 | ≥10个 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范地区群众满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | [6 empty] | √