## Sheet1
项目支出名称 | 托育服务中心（超长期国债）
主管部门 | 江华瑶族自治县卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 1260 | 1260 | 24.03
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 1260 | 1260 | 24.03 | 10 | 1.00% | 0.10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加快推动婴幼儿照护服务高质量发展，大力发展普惠托育服务托育服务中心建设项目建设在江华瑶族自治县妇幼保健院院内。项目总占地面积4481平方米，建筑面积3255平方米，总投资为1260万元。主要建设婴幼儿生活区、教室、睡眠区、婴幼儿早教区、托育从业人员培训区、室外活动场所及道路等附属工程，购置婴幼儿早期发展设施设备及其他设施设备。 |  |  |  | 加快推动婴幼儿照护服务高质量发展，大力发展普惠托育服务在资金组织实施方面，江华县妇幼保健院严格按照国家相关政策和规定进行开支，确保资金专款专用。项目所需测绘、初步设计、地勘、施工设计等各项费用均经过严格审核和审批程序，确保资金使用的合法性和合规性。同时，项目还建立了完善的财务管理制度和内部控制机制，对资金的使用情况进行定期监督和检查，确保资金的安全和有效使用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设置托育位数量 | 100 | 0 | 20 |  | 项目还在施工中，尚未完成
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 托育位目标任务完成率 | 80 | 0 | 10 | 0.00 | 项目还在施工中，尚未完成
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2024年 | 当年完成 | 10 | 10 | 10.00 | 按照工期进度实施
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 无
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推动婴幼儿照护服务高质量发展，大力发展普惠托育服务 | 良好 | 良好 | 20 | 20.00 | 按照工期进度实施
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 无
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 无
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托育受众群体满意度 | 90% | 90% | 10 | 10.00 | 项目还在施工中，尚未完成
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年预算成本控制情况 | 1260 | 24.03 | 20 | 20.00 | 项目还在施工中，尚未完成
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本 | 无
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 60.10