## 核实后汇总表
江华瑶族自治县 2020年度第一批统筹整合使用财政涉农资金项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 整合资金 （万元） | 责任单位
合计 |  |  | 12118.72
一 | 产业扶贫 | 二十万头生猪、瑶蜂养殖产业发展 | 4045.62 | 县扶贫办 县林业局
二 | 危房改造 | 60户 | 200 | 县住建局
三 | 安防工程 | 200公里 | 1800 | 县交通运输局
四 | 危桥改造 | 6座桥 | 279 | 县交通运输局
五 | 新建道路 | 23.26公里、窄加宽1公里 | 670 | 县交通运输局
六 | 农村安全饮水 | 18个农村饮水工程项目 | 3148 | 县水利局
七 | 农村水利设施修复 | 病险库加固1座、水毁项目98处 | 1976.1 | 县水利局

## 项目明细表
江华瑶族自治县2020年度第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助 标准 | 资金规模（万元） | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | 中央省级市或县级资金 | 金额 |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位 | 项目实施单位
合计 |  |  |  |  | 12118.72 |  | 12118.72
一 | 产业扶贫 |  |  |  | 4045.62 |  | 4045.62
（一) | 养殖基地 |  |  |  | 3941.4 |  | 3941.4
1 | 养殖基地 | 二十万头生猪产业发展 | 大路铺镇五洞基地 白芒营镇神仙洞基地;白芒营镇渔古湾基地;大石桥乡大莲塘基地;桥头铺罗坪基地;界牌乡杜家田基地;河路口镇布里坪基地;涛圩牛牯岭、罗家寨基地;桥市乡野猪桥、仙石岩项目点;涔天河镇基地 |  | 3941.4 | 中央 | 3941.4 | 帮扶贫困对象9592户13138人发展产业 | 2020-01-30 | 2020-05-28 | 县扶贫办 | 县扶贫办
(二) | 瑶蜂养殖 | 发展瑶蜂养殖1744箱 |  |  | 104.22 |  | 104.22 | 帮助202户761个贫困人口创收1500元/人.年
1 | 瑶蜂养殖 | 发展瑶蜂养殖16箱 | 涔天河镇 | 600元/箱 | 0.96 | 中央 | 0.96 | 帮助2户6个贫困人口创收1500元/人.年 | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 县林业局 | 县林业局
2 | 瑶蜂养殖 | 发展瑶蜂养殖588箱 | 大圩镇 | 600元/箱 | 35.28 | 中央 | 35.28 | 帮助69户262个贫困人口创收1500元/人.年 | 2020-01-02 | 2020-05-31 | 县林业局 | 县林业局
3 | 瑶蜂养殖 | 发展瑶蜂养殖38箱 | 码市镇 | 600元/箱 | 2.28 | 中央 | 2.28 | 帮助4户16个贫困人口创收1500元/人.年 | 2020-01-03 | 2020-06-01 | 县林业局 | 县林业局
4 | 瑶蜂养殖 | 发展瑶蜂养殖571箱 | 水口镇 | 600元/箱 | 34.26 | 中央 | 34.26 | 帮助62户246个贫困人口创收1500元/人.年 | 2020-01-04 | 2020-06-02 | 县林业局 | 县林业局
5 | 瑶蜂养殖 | 发展瑶蜂养殖443箱 | 小圩镇 | 600元/箱 | 26.28 | 中央 | 26.28 | 帮助54户195个贫困人口创收1500元/人.年 | 2020-01-05 | 2020-06-03 | 县林业局 | 县林业局
6 | 瑶蜂养殖 | 发展瑶蜂养殖8箱 | 蔚竹口乡 | 600元/箱 | 0.48 | 中央 | 0.48 | 帮助1户3个贫困人口创收1500元/人.年 | 2020-01-06 | 2020-06-04 | 县林业局 | 县林业局
7 | 瑶蜂养殖 | 发展瑶蜂养殖50箱 | 大石桥乡 | 600元/箱 | 2.88 | 中央 | 2.88 | 帮助4户18个贫困人口创收1500元/人.年 | 2020-01-07 | 2020-06-05 | 县林业局 | 县林业局
8 | 瑶蜂养殖 | 发展瑶蜂养殖18箱 | 大路铺镇 | 600元/箱 | 1.08 | 中央 | 1.08 | 帮助3户10个贫困人口创收1500元/人.年 | 2020-01-08 | 2020-06-06 | 县林业局 | 县林业局
9 | 瑶蜂养殖 | 发展瑶蜂养殖12箱 | 湘江乡 | 600元/箱 | 0.72 | 中央 | 0.72 | 帮助1户5个贫困人口创收1500元/人.年 | 2020-01-09 | 2020-06-07 | 县林业局 | 县林业局
二 | 农村危房改造 |  |  |  | 200 |  | 200
1 | 农村危房改造 | 农村危房改造新建及修缮60户 | 江华县16个乡镇 | 0.05-4.5万元/户 | 200 | 中央 | 200 | 帮助新建及修缮60贫困户住房困难问题 | 2020-01-11 | 2020-06-09 | 县住建局 | 县住建局
三 | 安防工程 | 200公里 |  |  | 1800 |  | 1800
1 | 安保工程 | 13个乡镇200公里 | 江华县13个乡镇 | 9万元/公里 | 1800 | 中央 | 1800 | 解决30000名贫困人口的出行困难或改善7500户贫困户生产、生活条件等 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通运输局 | 县交通运输局
四 | 危桥改造 |  |  |  | 279 |  | 279
1 | 中河桥 | 中河桥长度18米，宽4.5米 | 码市镇中河村 | 1.67万元/米 | 30 | 中央 | 30 | 解决123名贫困人口的出行困难或改善62贫困户生产生活条件等 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通运输局 | 县交通运输局
2 | 小江桥 | 小江桥长度20米，宽5.5米 | 码市镇小江村 | 1.35万元/米 | 27 | 中央 | 27 | 解决250名贫困人口的出行困难或改善98贫困户生产生活条件等 | 2020-01-02 | 2020-08-02 | 县交通运输局 | 县交通运输局
3 | 村头一桥 | 村头一桥长度55米，宽5.5米 | 大锡乡大锡社区 | 1.91万元/米 | 105 | 中央 | 105 | 解决4个组350名贫困人口的出行困难或改善109贫困户生产生活条件等 | 2020-01-01 | 2020-08-03 | 县交通运输局 | 县交通运输局
4 | 大塘背一桥 | 大塘背一桥长度13米，宽5.5米 | 白芒营镇大塘背村 | 2.85万元/米 | 37 | 中央 | 37 | 解决250名贫困人口的出行困难或改善46贫困户生产生活条件等 | 2019-12-01 | 2020-08-04 | 县交通运输局 | 县交通运输局
5 | 立下源小桥 | 立下源小桥长度10米，宽5.5米 | 大石桥乡立下源村 | 3万元/米 | 30 | 中央 | 30 | 解决132名贫困人口的出行困难或改善59户贫困户生产生活条件等 | 2020-01-01 | 2020-08-05 | 县交通运输局 | 县交通运输局
6 | 樟木口桥 | 樟木口桥长度24米，宽5.5米 | 湘江乡樟木口村 | 2.08万元/米 | 50 | 中央 | 50 | 解决110名贫困人口的出行困难或改善28户贫困户生产、生活条件等 | 2020-01-01 | 2020-08-06 | 县交通运输局 | 县交通运输局
五 | 新建道路 | 14.4公里、笮加宽1公里 |  | 8 | 670 |  | 670
1 | 大新村路口-大榜组 | 硬化4.5公里，宽度3.5米 | 大锡乡芙蓉村 | 49万元/公里 | 225 | 中央 | 225 | 解决180名贫困人口的出行困难或改善18户贫困户生产生活条件 | 2019-01-01 | 2020-08-08 | 县交通运输局 | 县交通运输局
2 | 架碓组曾宪龙屋边至未昌任屋边 | 硬化2公里，宽度3.5米 | 未竹口乡冷水村 | 40万元/公里 | 80 | 中央 | 80 | 解决380名贫困人口的出行困难或改善79户贫困户生产生活条件 | 2020-01-02 | 2020-08-10 | 县交通运输局 | 县交通运输局
3 | 大两公路-天南平 | 硬化0.9公里，宽度3.5米 | 大圩镇两岔河村 | 33.33万元/公里 | 30 | 中央 | 30 | 解决108名贫困人口的出行困难或改善25户贫困户生产、生活条件等 | 2020-01-01 | 2020-08-11 | 县交通运输局 | 县交通运输局
4 | 鹿洞村南北卡自然村道硬化工程 | 硬化4公里，宽3.5米。 | 沱江镇鹿洞村 | 50万元/公里 | 180 | 中央 | 180 | 解决300名以上贫困人口的出行困难或改善25户以上贫困户生产生活条件等 | 2020-01-01 | 2020-08-12 | 县交通运输局 | 县交通运输局
5 | 自然村通组道路 | 老村至新村1公里 | 大石桥乡中洞村 | 45万元/公里 | 45 | 中央 | 45 | 改善156户682人，其中贫困人口46户158人出行难问题 | 2020-01-01 | 2020-08-13 | 县交通运输局 | 县交通运输局
6 | 高寨村至广西上莫村 | 高寨村至广西上莫村笮加宽1公里 | 大圩镇高寨村 | 20万元/公里 | 20 | 中央 | 20 | 解决354名以上贫困人口的出行困难或改善26户以上贫困户生产生活条件等 | 2020-02-01 | 2020-08-14 | 县交通运输局 | 县交通运输局
7 | 产业道路 | 硬化产业道路2公里.3.5米宽 | 湘江乡樟木口村 | 45万元/公里 | 90 | 中央 | 90 | 解决60名以上贫困人口的就业 | 2020-02-01 | 2020-08-15 | 县交通运输局 | 湘江乡人民政府
六 | 农村安全饮水 |  |  |  | 3148 |  | 3148
1 | 大石桥饮水项目 | 1、新建蓄水池2000立方，及管理用房、设备用房、泵房、水处理设施等，规模供水人口3.6万人。2、敷设主供水管网28km，管径为DN300以下水管。 | 白芒营镇的拔干村、白芒营社区、车下村、大塘背村、黄泥江村、骥马塘村、角塘村、莲山村、联合村、牛址窝村、平泽村、上马石村、社湾村、新五庵岭村；大路铺镇葡萄井村、五洞村；大石桥乡的安家村、沉塘村、大莲塘村、大石桥村、东辽村、何家塘村、蕉源村、井头湾村、九工岭村、栎口村、岩口村、油渡村、源口村、寨背洞村、鹧鸪塘村、中洞村等3个乡镇32个村。 | 2892万元/处 | 2892 | 中央 | 2892 | 解决1830个贫困人口人饮困难问题，解决人饮问题，受益36000人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 县水利局 | 县水利局
2 | 刘家村九十九岭组饮水项目 | 新建15立方的蓄水池一座，取水坝一处，引水管道2000米 | 码市镇刘家村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 | 解决31个贫困人口人饮困难问题，解决人饮问题，受益154余人 | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县水利局
3 | 花地湾村、粟米塘村饮水管网设施 | 接入涔天河水厂管道4000米，解决近200户人饮问题 | 大路铺镇花地湾村 | 8万元/处 | 70 | 中央 | 70 | 解决全村222人94户贫困人口人饮问题，受益人口2041人。 | 2020-03-01 | 2020-08-02 | 县水利局 | 县水利局
4 | 山冲村饮水工程 | 新建80立方蓄水池一座 | 大锡乡盘古村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 巩固提升盘古村587人387个贫困人口的饮水问题 | 2020-03-01 | 2020-08-03 | 县水利局 | 县水利局
5 | 小圩社区应急水源建设 | 拦水坝修复、泵房一座，集水井一个，DN200PE100水管1500米 | 小圩壮族乡小圩社区 | 45万元/处 | 45 | 中央 | 45 | 解决112个贫困人口人饮困难问题，解决人饮问题，受益1495余人 | 2020-01-01 | 2020-08-04 | 县水利局 | 县水利局
6 | 和平村蟠龙塘、梯子岭自然村饮水工程 | 打深井1个，泵房1个，管道400米 | 大圩镇和平村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 | 巩固提升957人124个贫困人口的饮水问题 | 2019-12-01 | 2020-08-05 | 县水利局 | 县水利局
7 | 白芒营白芒营社区石角岭自然村新建应急水源 | 新建应急水源点1个，泵房1个，管道800米 | 白芒营镇白芒营社区 | 29万元/处 | 29 | 中央 | 29 | 解决279个贫困人口人饮困难问题，解决人饮问题，受益3363余人 | 2020-01-01 | 2020-08-06 | 县水利局 | 县水利局
8 | 新建原西岗自来水水源点 | 原西岗自来水新增水井1口，水池加高，增加下水管 | 白芒营镇黄泥江村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 | 解决16个贫困人口人饮困难问题，解决人饮问题，受益140人 | 2020-03-01 | 2020-08-07 | 县水利局 | 县水利局
9 | 平泽村新增水井工程 | 泵头新增取水井一口 | 白芒营镇平泽村 | 6万元/处 | 6 | 中央 | 6 | 巩固提升1300人60个贫困人口的饮水问题 | 2020-03-01 | 2020-08-08 | 县水利局 | 县水利局
10 | 拨干村蜜蜂山自然村饮水工程 | 新增取水井一口，15方水池一个 | 白芒营镇拨干村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 巩固提升360人51个贫困人口的饮水问题 | 2020-03-01 | 2020-08-09 | 县水利局 | 县水利局
11 | 水口镇贝江村屋贝组饮水工程 | 新建20立方蓄水池一座及取水坝一处，引水管道2000米 | 水口镇贝江村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 巩固提升150人42个贫困人口的饮水问题 | 2020-03-01 | 2020-08-10 | 县水利局 | 县水利局
12 | 凌江村饮水工程 | 大风坳水管更换1000米50管； | 水口镇凌江村 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 | 恢复供水，受益贫困人口7人，总受益人口100人 | 2020-01-01 | 2020-08-11 | 县水利局 | 县水利局
13 | 岩口铺村饮水工程改造 | 新建山公顶水池1个，鸭母冲取水坝1个，水管1000米 | 白芒营镇岩口铺村 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 | 巩固提升1412人122个贫困人口的饮水问题 | 2020-03-01 | 2020-08-12 | 县水利局 | 县水利局
14 | 大鹿冲村饮水工程取水坝修复 | 新建取水坝一座，新建DN75引水管1600米 | 沱江镇大鹿冲村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 | 巩固提升1774人332个贫困人口的饮水问题 | 2020-03-01 | 2020-08-13 | 县水利局 | 县水利局
15 | 井头湾村四张塘自然村打井 | 打水井一个、泵房及抽水设备一套 | 大石桥乡井头湾村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 恢复灌溉面积850亩受益贫困人748人，总受益人口1761人 | 2020-01-01 | 2020-08-14 | 县水利局 | 县水利局
16 | 岩口村饮水工程打井 | 打深水井一个、泵房及抽水设备一套 | 大石桥乡岩口村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 解决1400人口的饮水问题，受益贫困人口456人 | 2020-01-01 | 2020-08-15 | 县水利局 | 县水利局
17 | 井头湾饮水提升项目 | 饮水提升消毒设施建设，打井一个 | 大石桥乡井头湾村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 解决1500人口的饮水问题，巩固提升770贫困人口的饮水问题 | 2020-03-02 | 2020-08-16 | 县水利局 | 县水利局
18 | 鹿洞村一、二组自来水维修 | 自来水管网改造DN63管3000米 | 沱江镇鹿洞村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 巩固提升855人197个贫困人口的饮水问题 | 2020-03-01 | 2020-08-17 | 县水利局 | 县水利局
七 | 农村水利设施修复 |  |  |  | 1976.1 |  | 1976.1
1 | 病险水库加固 | 深冲水库坝体除险加固，放水设施修复一座 | 小圩壮族乡桥头村 | 350万元/处 | 350 | 中央 | 350 | ，解决深冲水库下游5800人（其中贫困人口920人）生命财产安全，保护农田1000亩，改善灌溉面积3000亩 | 2020-03-01 | 2020-08-19 | 县水利局 | 县水利局
2 | 大锡社区河堤修复项目 | 46米长，高8米（包基础）*宽1.0浆砌石。40渠道35米 | 大锡乡大锡社区 | 25万元/处 | 25 | 中央 | 25 | 维护大锡社区1200贫困人口居住安全 | 2020-02-03 | 2020-08-21 | 县水利局 | 县水利局
3 | 盘古村河坝及河 | 山冲桥河坝59米、高2.3米、基础深3.5米。河堤长50米，高3米，基础深2.5米 | 大锡乡盘古村 | 22万元/处 | 22 | 中央 | 22 | 改善农田灌溉面积120亩，受益贫困人口346人，受益总人口541人 | 2020-02-04 | 2020-08-22 | 县水利局 | 县水利局
4 | 大锡社区一组河堤 | 大锡社区一组河堤长150米、高3米 | 大锡社区 | 18万元/处 | 18 | 中央 | 18 | 保护农田70亩，果园50亩 | 2020-02-05 | 2020-08-23 | 县水利局 | 县水利局
5 | 新安村四组河堤 | 新安村四组河堤长350米、高4米 | 大锡乡新安村 | 50万元/处 | 50 | 中央 | 50 | 保护农田80亩，受益贫困人口160人，受益总人口361人 | 2020-02-06 | 2020-08-24 | 县水利局 | 县水利局
6 | 小锡河道整治 | 小锡河道整治200米 | 大锡乡小锡村 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 | 保护农田50亩，受益贫困人口98人，受益总人口362人 | 2020-02-07 | 2020-08-25 | 县水利局 | 县水利局
7 | 大路铺社区河坝修复项目 | 生态拦河坝，河堤长80米，宽4米，高3米 | 大路铺镇大路铺社区 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 | 改善农田灌溉面积300亩，受益贫困人口120人，受益总人口2000人 | 2020-02-08 | 2020-08-26 | 县水利局 | 县水利局
8 | 石下村河坝修复项目 | 修复拦河坝50米，修复河堤长30米，宽4米，高0.2米 | 大路铺镇石下村 | 29万元/处 | 29 | 中央 | 29 | 改善农田灌溉面积100亩，受益贫困人口70人，受益总人口800人 | 2020-02-09 | 2020-08-27 | 县水利局 | 县水利局
9 | 洞尾村洞尾河坝修复项目 | 生态拦河坝，河堤长150米，宽4米，高2米 | 大路铺镇洞尾村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 改善农田灌溉面积300亩，受益贫困人口180人，受益总人口1300人 | 2020-02-10 | 2020-08-28 | 县水利局 | 县水利局
10 | 洞尾村社队河坝修复项目 | 生态拦河坝，坝面砼，河堤长50米，宽4米，高2米 | 大路铺镇洞尾村 | 6万元/处 | 6 | 中央 | 6 | 改善农田灌溉面积300亩，受益贫困人口180人，受益总人口1300人 | 2020-02-11 | 2020-08-29 | 县水利局 | 县水利局
11 | 葡萄井村牛牯洲拦河坝修复项目 | 生态拦河坝，坝面砼，河堤长120米，宽4米，高2米 | 大路铺镇葡萄井村 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 | 改善农田灌溉面积300亩，受益贫困人口120人，受益总人口1500人 | 2020-02-12 | 2020-08-30 | 县水利局 | 县水利局
12 | 梁木桥村渠道 | 梁木桥渠道修复160米 | 大路铺镇梁木桥村 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 | 改善农田灌溉面积200亩，受益贫困人口150人，受益总人口700人 | 2020-02-13 | 2020-08-31 | 县水利局 | 县水利局
13 | 宝昌洞拦河坝 | 沟仔坝修复40米、沟渠60米 | 大路铺镇宝昌洞社区 | 4.6万元/处 | 4.6 | 中央 | 4.6 | 改善农田灌溉面积200亩，受益贫困人口180人，受益总人口1200人 | 2020-02-14 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县水利局
14 | 大城村河堤 | 大城村河堤42米 | 码市镇大城村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 保护农田120亩，受益贫困人口67人，总受益人口350人 | 2020-02-15 | 2020-08-02 | 县水利局 | 县水利局
15 | 辇江村河堤 | 辇江村修复河堤28米 | 码市镇辇江村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 | 保护30人的房屋安全，受益贫困人口6人，保护农田7亩 | 2020-02-16 | 2020-08-03 | 县水利局 | 县水利局
16 | 大新村河堤、引水渠 | 大寨桥头上下河堤河堤300米，上竹行道河坝河堤100米。引水渠200米 | 码市镇大新村 | 41万元/处 | 41 | 中央 | 41 | 保护农田100亩，受益贫困人口45人，总受益人口300人 | 2020-02-17 | 2020-08-04 | 县水利局 | 县水利局
17 | 后河社区饮水工程 | 修复饮水坝2座，修复管道3000米 | 码市镇后河社区 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 | 恢复供水，受益贫困人口56人，总受益人口255人 | 2020年1月 | 2020年8月 | 县水利局 | 县水利局
18 | 黄石村寨肚、军桥桥头河堤 | 黄石村寨肚、军桥桥头河堤58米 | 码市镇黄石村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 | 保护农田40亩，受益贫困人口15人，总受益人口80人 | 2020-02-20 | 2020-08-07 | 县水利局 | 县水利局
19 | 厚塘村塘下湾河堤 | 厚塘村塘下湾组河堤300米 | 码市镇厚塘村 | 25万元/处 | 25 | 中央 | 25 | 保护农80亩，受益贫困人口30人，总受益人口400人 | 2020-02-21 | 2020-08-08 | 县水利局 | 县水利局
20 | 横江村河堤 | 横江村河堤120米 | 码市镇横江村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 保护农田80亩，受益贫困人口32人，总受益人口100人 | 2020-02-22 | 2020-08-09 | 县水利局 | 县水利局
21 | 小江村河堤 | 小江村河堤200米 | 码市镇小江村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 保护农田150亩，受益贫困人口68人，总受益人口280人 | 2020-02-23 | 2020-08-10 | 县水利局 | 县水利局
22 | 龙门村河坝、河堤 | 1、三合水毁河坝1座15*3*3米；2、三合石桥头护堤10*2*0.7，河道疏浚450方（30*10*1.5）3、老谷冲水库以下水毁小河坝1座 | 大圩镇龙门村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 | 保护1785人405个贫困人口安全，保护农田780亩，保护房屋5座 | 2020-02-24 | 2020-08-11 | 县水利局 | 县水利局
23 | 靖边营村河堤 | 黄家组消水眼降坡清淤800方，护堤20*2.5*0.8，河堤80米 | 大圩镇靖边营村 | 9万元/处 | 9 | 中央 | 9 | 保护230人23个贫困人口安全，保护农田260亩， | 2020-02-25 | 2020-08-12 | 县水利局 | 县水利局
24 | 文海村农田灌溉水坝 | 古城庙门口修复加固拦河坝上12米下18米 | 大圩镇文海村 | 6万元/处 | 6 | 中央 | 6 | 改善农田灌溉面积210亩，受益贫困人口45人，受益总人口830人 | 2020-02-26 | 2020-08-13 | 县水利局 | 县水利局
25 | 竹林村水毁河堤 | 黎宝玉屋后河堤100米*1.3米，岭底河堤100米 | 大圩镇竹林村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 改善农田灌溉面积120亩，受益贫困人口23人，受益总人口110人，保护房屋5座 | 2020-02-27 | 2020-08-14 | 县水利局 | 县水利局
26 | 和平村10-14组引水坝、河堤、水渠 | 和平村11-14组，修建拦水坝10*2*1.7米、引水池一个2*8*1.2米，水渠40米，河堤65*0.8*2.8米、护堤修复10米。 | 大圩镇和平村 | 12万元/处 | 12 | 中央 | 12 | 改善农田灌溉面积360亩，受益贫困人口36人，受益总人口240人 | 2020-02-28 | 2020-08-15 | 县水利局 | 县水利局
27 | 未竹口社区枫木村饮水大槽组工程 | 1、拦水坝一处，包括清障、防渗处理费用1.5万元，2、清水池边护堤长11*1.1宽*高0.9米，埋石混凝土，基础长11米、宽1米、高0.5米； | 未竹口乡未竹口社区 | 2.2万元/处 | 2.2 | 中央 | 2.2 | 恢复供水，受益贫困人口100人，总受益人口140人 | 2020-02-29 | 2020-08-16 | 县水利局 | 县水利局
28 | 大鲁桂村潘先讲屋门口河堤 | 长45米、高2.5米、底宽1米、面宽0.6，基础深1米、宽1.2米，浆砌石 | 未竹口乡大鲁桂村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 保护11人11个贫困人口安全，保护房屋3座 | 2020-02-01 | 2020-08-17 | 县水利局 | 县水利局
29 | 磨刀村河堤 | 磨刀村香藤冲口新建河堤25*1.5*2米 | 未竹口乡磨刀村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 | 保护磨刀至上塘500出行群众安全 | 2020-02-02 | 2020-08-18 | 县水利局 | 县水利局
30 | 开源村河堤 | 1、社冲口河堤长76米、高2米、基础1.5米；2、广场河堤，长20米、高2米、基础1米 | 小圩壮族乡开源村 | 18万元/处 | 18 | 中央 | 18 | 保护钟星辉民房一间，受益贫困人口5人，保护广场安全 | 2020-02-03 | 2020-08-19 | 县水利局 | 县水利局
31 | 开源村河堤 | 1、李宁波房屋拦水坝防渗墙，长24米、同2米、厚1米砼；2、拦河坝，长15米、高1米、基础2米*9处；3、曾宪富房屋边河堤，长25米，高3米，基础1.5米；4、开源冲口河堤，长70米，高3米、基础1.5米。 | 小圩壮族乡开源村 | 60万元/处 | 60 | 中央 | 60 | 保护农田200亩，受益贫困人口31人，总受益人口320人，保护房屋11座 | 2020-02-04 | 2020-08-20 | 县水利局 | 县水利局
32 | 绣球村河堤 | 新建河堤长500米,高2米，宽1.5米 | 小圩壮族乡绣球村 | 60万元/处 | 60 | 中央 | 60 | 保护农田220亩，受益贫困人口19人，总受益人口290人，保护房屋8座 | 2020-02-05 | 2020-08-21 | 县水利局 | 县水利局
33 | 崇江村河堤 | 崇江村葫芦冲口新建河堤长561米，宽0.7米，高2米；河堤加固120米。 | 小圩壮族乡崇江村 | 32万元/处 | 32 | 中央 | 32 | 保护农田420亩，受益贫困人口44人，总受益人口560人，保护房屋20座 | 2020-02-06 | 2020-08-22 | 县水利局 | 县水利局
34 | 清塘村河堤 | 清塘村新建河堤600*1*2米，其中①横冲桥上下新建河堤110*1*2米，河堤加固120米，清障400米。②开源冲口桥上护堤200*1*3米。 | 小圩壮族乡清塘村 | 48万元/处 | 48 | 中央 | 48 | 保护农田200亩，受益贫困人口24人，总受益人口200人，保护房屋8座 | 2020-02-07 | 2020-08-23 | 县水利局 | 县水利局
35 | 涔天河镇会和社区河堤修复项目 | 谢家湾自然村白石脚桥左右两侧，浆砌石或砼河堤长280米，高2米 | 涔天河镇会和社区 | 24万元/处 | 24 | 中央 | 24 | 改善农田灌溉面积250亩，受益贫困人口310人，受益总人口750人 | 2020-02-08 | 2020-08-24 | 县水利局 | 县水利局
36 | 涔天河镇东田社区河堤修复项目 | 胡家湾桥南面浆砌石或砼河堤长288米，高2.5米 | 涔天河镇东田社区 | 29万元/处 | 29 | 中央 | 29 | 改善农田灌溉面积70多亩，受益贫困人口18人，受益总人口300人 | 2020-02-09 | 2020-08-25 | 县水利局 | 县水利局
37 | 涔天河镇东田社区渠道修复项目 | 塘尾巴浆砌石三面光渠道长245米 | 涔天河镇东田社区 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 | 改善农田灌溉面积210亩，受益贫困人口33人，受益总人口367人 | 2020-02-10 | 2020-08-26 | 县水利局 | 县水利局
38 | 涔天河镇牛山村鸟离塘山塘修复项目 | 马山自然村鸟离塘整修，塘坝修复220米，清淤1.5-2万方 | 涔天河镇牛山村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 改善农田灌溉面积120亩，受益贫困人口12人，受益总人口257人 | 2020-02-11 | 2020-08-27 | 县水利局 | 县水利局
39 | 涔天河镇花江社区河堤修复项目 | 湾冲组头步水浆砌石或砼河堤长60米，高5米 | 涔天河镇花江社区 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 保障村民出行安全，受益贫困人口190人，受益总人口400多人 | 2020-02-12 | 2020-08-28 | 县水利局 | 县水利局
40 | 涔天河镇牛秀村河堤修复项目 | 浆砌石或砼河堤长260米，高2.5米（车田5组、甘文兵处、秀马桥头） | 涔天河镇牛秀村 | 25万元/处 | 25 | 中央 | 25 | 改善农田灌溉面积50亩，受益贫困人口59人，受益总人口136人 | 2020-02-13 | 2020-08-29 | 县水利局 | 县水利局
41 | 涔天河镇石丰村河堤修复项目 | 浆砌石或砼河堤长120米，高2.5米（群丰拱桥头河堤至钟斗英屋角） | 涔天河镇石丰村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 改善农田灌溉面积30亩，受益贫困人口74人，受益总人口117人 | 2020-02-14 | 2020-08-30 | 县水利局 | 县水利局
42 | 务江冲村屯冲自然村河堤修复项目 | 浆砌石或砼河堤长200米，高2.5米 | 涔天河镇务江冲村屯冲自然村 | 20万元/处 | 20 | 中央 | 20 | 保护425人口安全 | 2020-02-15 | 2020-08-31 | 县水利局 | 县水利局
43 | 涔天河镇聂家寨村水轮泵拦河坝修复 | 水轮泵拦河坝修复河堤修复总长度150米 | 涔天河镇聂家寨村 | 5万元/处 | 7 | 中央 | 7 | 改善农田灌溉面积600多亩，受益贫困人口35人，受益总人口800多人 | 2020-02-16 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县水利局
44 | 涔天河镇鹧鸪坝村河堤修复项目 | 浆砌石或砼河堤长500米，高2.5米 | 涔天河镇鹧鸪坝村 | 30万元/处 | 30 | 中央 | 30 | 改善农田灌溉面积130多亩，受益贫困人口300多人，受益总人口1000人 | 2020-02-17 | 2020-08-02 | 县水利局 | 县水利局
45 | 新石村河坝 | 龙母河坝50m,宽3m，高3.5m | 桥市乡新石村 | 21万元/处 | 26 | 中央 | 26 | 恢复灌溉面积220亩，受益贫困人口70人，总受益人口300人 | 2020-02-18 | 2020-08-03 | 县水利局 | 县水利局
46 | 新石村水轮泵站 | 石球水轮泵站工程更换2台套60-6型水轮机组（石球、龙母河各1台） | 桥市乡新石村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 恢复灌溉面积110亩，受益贫困人口70人，总受益人口300人 | 2020-02-19 | 2020-08-04 | 县水利局 | 县水利局
47 | 桥市村河堤 | 桥市村山湾河堤长87m，高2.5m | 桥市乡桥市村 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 | 保护农田42亩，受益贫困人口18人，总受益人口180人 | 2020-02-20 | 2020-08-05 | 县水利局 | 县水利局
48 | 新石村河坝 | 新石岩拦水坝长250m,高3.5，砼20m³，石榴田水坝将高、河床清淤 | 桥市乡新石村 | 29万元/处 | 29 | 中央 | 29 | 恢复灌溉面积220亩，受益贫困人口100人，总受益人口400人 | 2020-02-21 | 2020-08-06 | 县水利局 | 县水利局
49 | 桥市村河堤 | 食品站河堤（正洞）长160m，高2.5m | 桥市乡桥市村 | 13万元/处 | 13 | 中央 | 13 | 保护农田400亩，受益贫困人口115人，总受益人口1015人 | 2020-02-22 | 2020-08-07 | 县水利局 | 县水利局
50 | 新五庵岭村小清坝自然村河堤修复项目 | 小清坝浆砌石河堤长300米，宽0.8米，高3.5米 | 白芒营镇新五庵岭村 | 29万元/处 | 29 | 中央 | 29 | 保护300人40个贫困人口安全，保护农田400亩，保护房屋68座 | 2020-02-23 | 2020-08-08 | 县水利局 | 县水利局
51 | 黄泥江村下西岗自然村河堤修复项目 | 拦河闸右岸长25米，宽0.7米，高2.5米；左岸长14米，宽0.5米，高1.0米埋石砼；涵洞2米 | 白芒营镇黄泥江村 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 | 保护273人67户贫困人口安全，保护农田150亩，保护房屋40座 | 2020-02-24 | 2020-08-09 | 县水利局 | 县水利局
52 | 平泽村河堤修复项目 | 上洞桥段：浆砌石河堤长11米，高3米，宽0.8米；岭脚河边段：浆砌石长82米，高1米，宽1米 | 白芒营镇平泽村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 | 上洞桥段保护农田150亩，受益人口1200多人，受益贫困人口35人；岭脚河边段保护农田100亩，受益人口100人，受益贫困人口13人 | 2020-02-25 | 2020-08-10 | 县水利局 | 县水利局
53 | 小贝社区云田自然村河堤修复项目 | 大河洲段：浆砌石河堤长11米，高2.5米，宽0.6米；沙子洞段：浆砌石河堤长21米，高3米，宽0.6米 | 白芒营镇小贝社区云田自然村 | 2.5万元/处 | 2.5 | 中央 | 2.5 | 大河洲段受益人口200人，受益贫困人口30人，保护农田30亩。沙子洞段受益人口200多人，受益贫困人口30多人，保护农田300多亩。 | 2020-02-26 | 2020-08-11 | 县水利局 | 县水利局
54 | 蒙家地河坝修复项目 | 万母岩砼河坝长50米，宽0.8米，高2.5米 | 白芒营镇蒙家地村 | 6万元/处 | 6 | 中央 | 6 | 保护农田140亩，受益人口750人，受益贫困人口140人。 | 2020-02-27 | 2020-08-12 | 县水利局 | 县水利局
55 | 牛趾田村河堤修复项目 | 三祖坟段浆砌石河堤长50米，，宽0.6米，高2.5米；下洞段浆砌石河堤长130米，宽0.6米，高2.5米 | 白芒营镇牛趾田村 | 12万元/处 | 12 | 中央 | 12 | 三祖坟段保护农田100亩，下洞段保护农田90亩，受益人口620人，受益贫困人口50人 | 2020-02-28 | 2020-08-13 | 县水利局 | 县水利局
56 | 上马石村河堤修复项目 | 狮子岩段浆砌石河堤长30米，宽0.6米，高3.5米 | 白芒营镇上马石村 | 2.5万元/处 | 2.5 | 中央 | 2.5 | 保护农田500亩，受益人口350人，受益贫困人口85人 | 2020-02-29 | 2020-08-14 | 县水利局 | 县水利局
57 | 柏家村河堤修复项目 | 洞中间段浆砌石河堤长28米，宽0.8米，高2.5米；修缮加固45米 | 白芒营镇柏家村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 | 保护农田300亩，受益人口400多人，受益贫困人口120人 | 2020-02-01 | 2020-08-15 | 县水利局 | 县水利局
58 | 神仙洞村河堤修复项目 | 牛岩洞段：浆砌石河堤长20米，高3.8米，宽0.8米；牛贡段：浆砌石河堤长32米，宽0.7米，高2.5米；过路河坝段：补基础104米。 | 白芒营镇神仙洞村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 牛岩洞段保护农田80亩，受益人口500人，受益贫困人口40多人。牛贡段保护农田400亩，受益人口700人，受益贫困人口60人。 | 2020-02-04 | 2020-08-16 | 县水利局 | 县水利局
59 | 蒙家地村河堤修复项目 | 浆砌石河堤长230米，宽0.6米，高2米 | 白芒营镇蒙家地村 | 11万元/处 | 11 | 中央 | 11 | 保护550人140户贫困人口安全，保护农田250亩，保护房屋250座 | 2020-02-05 | 2020-08-17 | 县水利局 | 县水利局
60 | 车下村渠道修复项目 | 石灰庙段：浆砌石渠道长8米，高1.8米，宽0.5米；磨背岭段：浆砌石渠道长34米，高0.8米，宽0.15米；鸡公岩头段：浆砌石渠道50米，高2.5米，宽0.6米。 | 白芒营镇车下村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 石灰庙段、磨背岭段，保护农田360亩，受益人口1400人，贫困人口258人；鸡公岩头段保护10户住房安全 | 2020-02-06 | 2020-08-18 | 县水利局 | 县水利局
61 | 白芒营社区营房脚自然村电排泵站建设项目 | 电排泵站建设18.5千瓦机组 | 白芒营镇白芒营社区 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 | 改善农田灌溉面积110亩，受益贫困户303人81户 | 2020-02-07 | 2020-08-19 | 县水利局 | 县水利局
62 | 白芒营社区官坝头自然村河坝项目 | 河坝长55米，高2.5米，副坝长10米，宽7.5米，高1.5米， | 白芒营镇白芒营社区 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 | 改善农田灌溉面积100亩，受益人口300人，受益贫困人口27人 | 2020-02-08 | 2020-08-20 | 县水利局 | 县水利局
63 | 拔干村河坝修复项目 | 砼河坝长70米，宽2米，高2米 | 白芒营镇拔干村 | 12万元/处 | 12 | 中央 | 12 | 改善农田灌溉面积100亩，受益人口150人，受益贫困人口15人 | 2020-02-09 | 2020-08-21 | 县水利局 | 县水利局
64 | 牛趾田村河堤修复项目 | 牛田洞段浆砌石河堤长300米，宽0.6米，高1米 | 白芒营镇牛趾田村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 | 保护农田150亩，受益人口1000人，受益贫困人口121人 | 2020-02-10 | 2020-08-22 | 县水利局 | 县水利局
65 | 羊头山村排洪沟建设项目 | 羊头山村排洪沟110米*0.6*1.2米，防渗2000米建设项目 | 白芒营镇羊头山村 | 8.5万元/处 | 8.5 | 中央 | 8.5 | 保护农田355亩，受益总人口885人，受益贫困人口190人； | 2020-02-11 | 2020-08-23 | 县水利局 | 县水利局
66 | 东辽渠道 | 单边引水渠150米，高1米、宽0.5米 | 大石桥乡东辽村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 | 恢复灌溉面积250亩受益贫困人口35人，总受益人口300人 | 2020-02-12 | 2020-08-24 | 县水利局 | 县水利局
67 | 安家村社公塘出水孔加固防2处，清淤 | 安家社公塘出水孔加固防渗2处，清淤。 | 大石桥乡安家村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 恢复灌溉面积100亩，受益贫困人口15人，总受益人口270人 | 2020-02-13 | 2020-08-25 | 县水利局 | 县水利局
68 | 九工岭村白泉塘自然村引水渠及河堤新建项目 | 引水渠40*40‘60*60的150米维修， | 大石桥乡九工岭村 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 | 确保农田130亩，受益贫困人口70人，总受益人口350人。 | 2020-02-14 | 2020-08-26 | 县水利局 | 县水利局
69 | 洞尾河坝 | 拦水坝6处，共80米，坝高1.5米，宽1.5米 | 大石桥乡洞尾村 | 9万元/处 | 9 | 中央 | 9 | 恢复灌溉面积320亩受益贫困人口45人，总受益人口500人 | 2020-02-15 | 2020-08-27 | 县水利局 | 县水利局
70 | 涛圩大山口村水源改造 | 新建一处取水坝及取水管道2600米，改造二处取水坝，新增消毒设备一台 | 涛圩镇大山口村 | 58万元/处 | 58 | 中央 | 58 | 巩固提升涛圩镇约20000人2700个贫困人口的饮水问题 | 2020-02-16 | 2020-08-28 | 县水利局 | 县水利局
71 | 涛圩社区河堤 | 桥下方新修河堤长100米 | 涛圩镇涛圩社区 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 | 保护农田20亩，保护房屋15座，受益贫困人口12人，总受益人口150人 | 2020-02-17 | 2020-08-29 | 县水利局 | 县水利局
72 | 罗家寨栏水坝.引水渠 | 建宽6米拦水坝一座，引水渠200米， | 涛圩镇罗家寨村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 主要解决50多亩水田的灌溉问题 | 2020-02-18 | 2020-08-30 | 县水利局 | 县水利局
73 | 上游来富河坝 | 15米挡水墙，水毁回填 | 涛圩镇上游来富村 | 2万元/处 | 2.8 | 中央 | 2.8 | 恢复灌溉面积180亩受益贫困人口18人，总受益人口220人 | 2020-02-19 | 2020-08-31 | 县水利局 | 县水利局
74 | 西河河坝、河堤 | 河堤上下游各长20米，河坝5米 | 涛圩镇西河村 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 | 恢复灌溉面积200亩受益贫困人口32人，总受益人口250人 | 2020-02-20 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县水利局
75 | 邓家寨栏水坝河堤 | 栏水坝一座长35米、河堤50米 | 涛圩镇邓家寨村 | 12万元/处 | 12 | 中央 | 12 | 保护农田245亩，受益贫困人口52人，总受益人口430人 | 2020-02-21 | 2020-08-02 | 县水利局 | 县水利局
76 | 龙山河堤 | 桥头下100米处河堤20米 | 涛圩镇龙山村村 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 | 保护农田134亩，受益贫困人口15人，总受益人口120人 | 2020-02-22 | 2020-08-03 | 县水利局 | 县水利局
77 | 三门寨河堤 | 拦水坝2处、河堤65米（石筑坝30米，河堤15米；子良坝25米，河堤50米） | 涛圩镇三门寨村 | 12万元/处 | 12 | 中央 | 12 | 保护农田30亩，受益贫困人口13人，总受益人口110人 | 2020-02-23 | 2020-08-04 | 县水利局 | 县水利局
78 | 西凤渠道 | 河堤长40米 | 涛圩镇西凤村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 恢复灌溉面积25亩，受益贫困人口15人，总受益人口140人 | 2020-02-24 | 2020-08-05 | 县水利局 | 县水利局
79 | 上梅口河堤 | 自然村组道路水毁拦水墙220米（老寨组150米高1.5米下梅源组70米高2米）。 | 水口镇上梅口村 | 13万元/处 | 13 | 中央 | 13 | 受益人口80户220人 | 2020-02-25 | 2020-08-06 | 县水利局 | 县水利局
80 | 牛路社区河堤修复 | 修复八拱桥水毁河堤198米 | 河路口镇牛路社区 | 46万元/处 | 46 | 中央 | 46 | 改善农田灌溉面积500亩，受益贫困人口431人，受益总人口3200人 | 2020-02-26 | 2020-08-07 | 县水利局 | 县水利局
81 |  | 修复连山河东岸水毁河堤、60灌溉渠150米 | 河路口镇牛路社区 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 |  | 2020-02-27 | 2020-08-08 | 县水利局 | 县水利局
82 |  | 修复连山河东岸水毁河堤280米 | 河路口镇牛路社区 | 42万元/处 | 42 | 中央 | 42 |  | 2020-02-28 | 2020-08-09 | 县水利局 | 县水利局
83 |  | 修复连山河西岸水毁河堤 210 米 | 河路口镇牛路社区 | 32万元/处 | 32 | 中央 | 32 |  | 2020-02-29 | 2020-08-10 | 县水利局 | 县水利局
84 | 拔干头河堤修复 | 修复连山河西岸拔干头水毁河堤300米 | 河路口镇拔干头 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 改善农田灌溉面积150亩，受益贫困人口102人，受益总人口1202人 | 2020-02-01 | 2020-08-11 | 县水利局 | 县水利局
85 | 林家村河堤修复 | 修复木源洞拦河坝下水毁河堤90米 | 河路口镇林家村 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 | 改善农田灌溉面积60亩，受益贫困人口144人，受益总人口1395人 | 2020-02-02 | 2020-08-12 | 县水利局 | 县水利局
86 | 尖山社区渠道修复 | 渠道修复60*60CM引水渠500米 | 河路口镇尖山社区 | 7万元/处 | 7 | 中央 | 7 | 改善农田灌溉面积180亩，受益贫困人口120人，受益总人口350人 | 2020-02-03 | 2020-08-13 | 县水利局 | 县水利局
87 | 湘江仔组，大弯井组，木源岔组枫木口河提修复 | 浆砌石或砼河堤（900米） | 湘江乡湘江村 | 29万元/处 | 29 | 中央 | 29 | 保护375人180个贫困人口安全，保护农田40亩，保护房屋30座 | 2020-02-04 | 2020-08-14 | 县水利局 | 县水利局
88 | 湘江自然村、湘江岔组河提修复 | 浆砌石或砼河堤4处100米 | 湘江乡湘江村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 保护100人80个贫困人口安全，保护农12亩，保护房屋15座 | 2020-02-05 | 2020-08-15 | 县水利局 | 县水利局
89 | 桐冲口村第一二三自然村河堤修复项目 | 浆砌石或砼河堤长300米，高3米，宽2米。 | 湘江乡桐冲口村 | 43万元/处 | 43 | 中央 | 43 | 保护280人180个贫困人口安全，保护农田20亩，保护房屋5座 | 2020-02-06 | 2020-08-16 | 县水利局 | 县水利局
90 | 桐冲口村4个自然村水毁道路路基修复项目 | 复修31处，长385米，高3米，宽1米。 | 湘江乡桐冲口村 | 40万元/处 | 40 | 中央 | 40 | 解决269人170贫困人口出行安全问题，受益400人 | 2020-02-07 | 2020-08-17 | 县水利局 | 县水利局
91 | 樟木口村箭竹冲自然村河堤修复项目 | 箭竹冲自然村河堤修复项目30处900米，高2米 | 湘江乡樟木口村 | 57万元/处 | 57 | 中央 | 57 | 保护265人115个贫困人口安全，保护农田35亩，保护房屋7座 | 2020-02-08 | 2020-08-18 | 县水利局 | 县水利局
92 | 庙子源村饮水修复工程 | 麻江组，畔冲组，婆婆源组250米 | 湘江乡庙子源村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 | 解决235个贫困人非贫困人口107出行安全问题和饮水安全问题，受益425人 | 2020-02-09 | 2020-08-19 | 县水利局 | 县水利局
93 | 水毁道路河堤修复 | 中央新村中央冲组、割田组、崩冲组等 3个自然村河堤复修30处，长500米，高2.5米，宽0.8米 | 湘江乡中央新村 | 25万元/处 | 25 | 中央 | 25 | 解决313个贫困人非贫困人口165出行安全问题，受益800人 | 2020-02-10 | 2020-08-20 | 县水利局 | 县水利局
94 | 水毁道路河堤修复 | 中央新村上为源组、龙井组、老屋冲组等 3个自然村复修河提20处，长265米，高2.5米，宽0.8米。 | 湘江乡中央新村 | 20万元/处 | 20 | 中央 | 20 | 解决480个贫困人非贫困人口210出行安全问题，受益900人 | 2020-02-11 | 2020-08-21 | 县水利局 | 县水利局
95 | 田冲村姜地组何地修复、大坳头组五小水利项目 | 河提修复2组，300米，浆砌石高4米，宽2米；五小水利60*30*30 | 湘江乡田冲村 | 25万元/处 | 25 | 中央 | 25 | 保护375人115个贫困人口安全，保护农田47亩，保护房屋9座 | 2020-02-12 | 2020-08-22 | 县水利局 | 县水利局
96 | 南北冲水库大坝防渗工程 | 南北冲水库水库大坝防渗 | 界牌乡芝源村 | 29万元/处 | 29 | 中央 | 29 | 解决110户407个贫困人口的灌溉问题,受益人口1000人 | 2020-02-13 | 2020-08-23 | 县水利局 | 县水利局
97 | 大干村渠道 | 大干村引水渠219米 | 沱江镇大干村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 | 恢复灌溉面积105亩，受益贫困人口12人，总受益人口150人 | 2020-02-14 | 2020-08-24 | 县水利局 | 县水利局
98 | 云梯山渠道 | 云梯山渠道150米 | 沱江镇云梯山 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 | 恢复灌溉面积20亩，受益贫困人口10人，总受益人口100人 | 2020-02-15 | 2020-08-25 | 县水利局 | 县水利局
99 | 新城村拦河坝 | 新城村修复拦河坝30米 | 沱江镇新城村 | 40万元/处 | 40 | 中央 | 40 | 恢复灌溉面积45亩，受益贫困人口30人，总受益人口350人 | 2020-02-16 | 2020-08-26 | 县水利局 | 县水利局