## Sheet1
江华瑶族自治县2022年度生猪调出大县奖励资金项目验收汇总表
申报单位：江华县畜牧水产事务中心 制表：刘天猛 日期：2022年12月12日
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 申请验收内容 | 完工验收内容 | 验收项目投资金额（元） | 2022年1月-9月出/存栏量（头） | 财政奖补（元） | 备注
1 | 布里坪养殖基地改造项目 | 河路口镇布里坪村 | 第6、7栋猪舍瓦面，每栋740㎡，总计1480㎡。 | 完成6栋猪舍瓦面的修复741.6㎡。 | 34855 | 5219 | 17427 | 出栏量
2 | 大莲塘养殖基地改造项目 | 大石桥乡大莲塘村 | 第1-5栋猪舍瓦面，每栋740㎡，总计3700㎡。 | 完成1-5栋猪舍瓦面，每栋741.6㎡，总计3708㎡。 | 173900 | 9931 | 86950 | 出栏量
3 | 东辽养殖基地改造项目 | 大石桥乡东辽村 | 第1-10栋猪舍瓦面，第7栋740㎡，其余每栋284.5㎡，总计3300.5㎡。 | 完成、3、6、7、8栋猪舍瓦面的修复，第3、6、8每栋381.6㎡，7栋741.6㎡，共计1885.4㎡。 | 88613.8 | 10179 | 44307 | 出栏量
4 | 杜家田养殖基地改造项目 | 界牌乡杜家田村 | 第1-6、8、10 栋猪舍瓦面，每栋740㎡，总计5920㎡。 | 完成1、2、3、4、5、6、8、10 栋猪舍瓦面的修复，每栋741.6㎡，总计5920㎡。 | 278240 | 9954 | 99540 | 存栏量
5 | 泥井养殖基地改造项目 | 涔天河镇泥井村 | 第1-4栋猪舍粪沟，总计2565㎡。 | 完成第1-4栋猪舍粪沟，总计2565㎡。 | 327200 | 9681 | 96810 | 存栏量
6 | 牛牯岭养殖基地改造项目 | 涛圩镇老木泽村 | 第2-5、9、10栋猪舍瓦面，每栋740㎡。总计4440㎡。 | 完成2、3、4、5、9、10栋猪舍瓦面的修复，每栋741.6㎡，共计4440㎡。 | 208680 | 9191 | 91910 | 出栏量
7 | 神仙洞养殖基地改造项目 | 白芒营镇神仙洞村 | 第1-6、8、9、10栋猪舍瓦面，第3、4栋每栋740㎡，其余每栋284.5㎡。总计3471.5㎡。 | 第3、4栋猪舍瓦面，每栋740㎡，总计1480㎡。 | 69560 | 6617 | 34780 | 存栏量
8 | 五洞养殖基地改造项目 | 大路铺镇五洞村 | ①1-5栋猪舍瓦面，第3栋1258㎡，总计2563㎡；②修第7、8栋中间护坡，共计50m。 | 瓦面需修复第1、2栋，每栋1258㎡，共计2516㎡。 | 118252 | 7136 | 59126 | 存栏量
9 | 渔古湾养殖基地改造项目 | 白芒营镇渔古湾村 | 拟修第1、3-10栋猪舍瓦面，每栋740㎡，总计6660㎡。 | 完成1、3、4、5、6、7、8、9、10栋猪舍瓦面的修补，每栋741.6㎡，总计6660㎡。 | 313020 | 8652 | 86520 | 出栏量
10 | 罗坪养殖基地改造项目 | 沱江镇宝山社区罗坪村 | 拟修第1-4、6栋猪舍瓦面，每栋1258㎡，总计6290㎡。 | 已完成1、2、3、4、6栋猪舍瓦面的修补，每栋1258㎡，总计6290㎡。 | 295630 | 15513 | 100000 | 出栏量
11 | 江华温氏涛圩种猪场改造项目 | 涛圩镇龙山村 | ①新建围蔽800米；②支出吊车台班2个；③新建人行密闭连廊50米；④新建前置饭堂送饭通道20米；⑤新建前置饭堂冲凉房1栋；⑥新建化尸池1座；⑦新建阳光棚、异位发酵床出口硬化45㎡；⑧新建总排污管100米；⑨新建排污管检查井4个；⑩新建中转料塔围墙80m；⑪新建饲料车烘干房改洗消房1座；⑫新建中转料塔雨棚288㎡；⑬新建大门口车辆清洗棚、出猪区车辆清洗棚各：1栋，共计2栋；⑭新建出猪区车辆烘干房卷闸门45㎡；⑮新建焚烧炉雨棚72㎡；拟新建焚烧炉平台硬化7.2m³；拟新建焚烧炉四周围蔽36m；⑯新建大门口净区新增仓库144㎡等。 | ①新建围蔽800米；②支出吊车台班2个；③新建人行密闭连廊50米；④新建前置饭堂送饭通道20米；⑤新建前置饭堂冲凉房1栋（6㎡）；⑥新建化尸池1座（50m³）；⑦新建阳光棚、异位发酵床出口硬化45㎡；⑧新建总排污管100米；⑨新建排污管检查井4个；⑩新建中转料塔围墙80m；⑪新建饲料车烘干房改洗消房1座（76.5㎡）；⑫新建中转料塔雨棚288㎡；⑬新建大门口车辆清洗棚、出猪区车辆清洗棚各：1栋，共计2栋（72㎡一栋）；⑭新建出猪区车辆烘干房卷闸门45㎡；⑮新建焚烧炉雨棚72㎡；拟新建焚烧炉平台硬化7.2m³；拟新建焚烧炉四周围蔽36m；⑯新建大门口净区新增仓库144㎡等。 | 870000 | 10009 | 100000 | 存栏量
12 | 江华温氏界牌种猪场改造项目 | 界牌乡木浪村 | 1：环保区改造工程（新建沉淀池30m³；新建无害化处理机处雨棚；修补发酵棚侧墙80㎡）； 2：环保区冷库地面与雨棚（新建雨棚48㎡；新浇筑冷库混凝土基础15.6m³）； 3：生产线排污管维修（260米排污管道维修）。 | 1：环保区改造工程（新建沉淀池30m³；新建无害化处理机处雨棚（30㎡）；修补发酵棚侧墙80㎡）； 2：环保区冷库地面与雨棚（新建雨棚48㎡；新浇筑冷库混凝土基础15.6m³）； 3：生产线排污管维修（260米排污管道维修）。 | 232200 | 9024 | 90240 | 存栏量
合 计 |  |  |  |  | 3010150.8 |  | 907610